## 缺陷汇总
DevKit 全盘测试 · 缺陷汇总
被测对象：DevKit（WPF / .NET 8，TouchSocket 网络工具集）
测试方式：全量源码走查 + 构建验证 + 逻辑推演复现
严重级别 | 缺陷数量 | 占比 | 涉及模块 | 代表缺陷编号 | 处理优先级 | 修复状态分布 | 数量
致命 | 4 | 16% | ADB 工具、TCP 客户端、TCP 服务端、WS 客户端 | BUG-001 ~ BUG-004 | P0 立即修复 | 待修复 | 25
严重 | 5 | 20% | 串口通信、APK 工具、ADB 工具、TCP 客户端 | BUG-005, 006, 008, 010, 022 | P1 本迭代修复 | 修复中 | 0
一般 | 10 | 40% | APK / TCP / UDP / WS / 网络配置 / JNI / 截屏 / 配置 等 8 个模块 | BUG-007 ~ BUG-021 | P2 排期修复 | 已修复 | 0
轻微 | 6 | 24% | UDP 服务端、截屏管理、颜色处理、主界面、WS 服务端、JNI 逆向 | BUG-012, 014, 017, 019, 023, 024 | P3 择机优化 | 已关闭 | 0
合计 | 25 | 100% | 覆盖 ADB、APK、JNI、TCP、UDP、WS、串口、颜色、网络配置、Logcat、截屏等 11 个模块 | — | — | 全部 | 25
[6 empty] | 模块缺陷分布 | 数量
[6 empty] | ADB 工具 | 3
[6 empty] | TCP 客户端 | 3
[6 empty] | WS 客户端 | 2
[6 empty] | TCP 服务端 | 2
[6 empty] | APK 工具 | 2
[6 empty] | UDP 服务端 | 2
[6 empty] | 截屏管理 | 2
[6 empty] | WS 服务端 | 2
[6 empty] | 串口通信 | 1
[6 empty] | 网络配置 | 1
[6 empty] | 颜色处理 | 1
[6 empty] | Logcat | 1
[6 empty] | 主界面 | 1
[6 empty] | Jni 逆向 | 1
[6 empty] | 配置持久化 | 1
[6 empty] | 合计 | 25
测试结论
1. 项目可正常编译（0 错误 0 警告），缺陷集中在运行时逻辑与输入校验，非编译期问题。
2. 4 个致命缺陷中有 3 个源于同一模式：网络客户端端口框直接 Convert.ToInt32/int.Parse 且未置于 try 块内，输入非法值即崩溃。
3. ADB 模块存在校验字符串与赋值不一致的逻辑硬伤，导致全部「未连接设备」保护形同虚设。
4. 资源释放不完整：TCP/WS 客户端窗口关闭时未断开 transport、未停止循环发送定时器，存在端口占用与后台残留风险。
5. 串口通信与 SFTP 为未完成功能，建议功能就绪前先隐藏菜单入口。

## 缺陷明细
缺陷明细（含完整复现步骤）
缺陷编号 | 所属模块 | 严重级别 | 缺陷标题 | 前置条件 | 复现步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 根因定位（文件:行） | 修复建议 | 状态
BUG-001 | ADB 工具 | 致命 | 无设备校验字符串与赋值不一致，未连接设备时全部操作失去拦截 | 已启动 DevKit，当前未连接任何 Android 设备 | 1. 启动 DevKit 主界面 2. 点击【Android → ADB】打开 ADB 窗口 3. 不连接任何设备，直接点击【截图】按钮 4. 观察程序行为 | 提示「请先刷新并连接设备」，不执行任何 adb 命令 | 校验未生效，直接执行 adb 命令且无任何提示；无设备时 adb 报错信息被静默吞掉，界面仍提示「屏幕截取成功」 | AndroidDebugBridgeViewModel.cs:142 将 CurrentDevice 赋值为 "no device connected"，但 308/336/348/560 行校验的是 "未连接任何设备"，两者永不相等 | 统一常量（如 DeviceNotConnected），4 处校验与 InitValueBinding 的赋值引用同一常量 | 已修复
BUG-002 | TCP 客户端 | 致命 | 端口框输入非数字导致未捕获异常，程序直接崩溃 | 已打开 TCP 客户端窗口 | 1. 打开【Socket → TCP 客户端】 2. 远程地址填 127.0.0.1 3. 将「远程端口」清空或输入 abc 4. 点击【连接】 | 弹出「端口必须是 1-65535 之间的整数」之类的友好提示，程序不崩溃 | 抛出 FormatException 未被捕获，程序直接崩溃退出（RelayCommand 生成的 async void 吞掉了 try 块之外的异常） | TcpClientViewModel.cs:185 使用 Convert.ToInt32(RemotePort)，且该行位于 try 块之外（try 从 229 行才开始），转换失败无保护 | 改用 int.TryParse + 范围校验，参照同文件 588 行的写法；转换必须放在 try 块内 | 已修复
BUG-003 | WS 客户端 | 致命 | 端口框输入非数字导致未捕获异常，程序直接崩溃 | 已打开 WebSocket 客户端窗口 | 1. 打开【Socket → WS 客户端】 2. 远程地址填 127.0.0.1 3. 将「远程端口」输入 abc 4. 点击【连接】 | 弹出友好提示，程序不崩溃 | 抛出 FormatException 未捕获，程序崩溃退出 | WsClientViewModel.cs:148 使用 Convert.ToInt32(RemotePort)，且位于 try 块（186 行）之外 | 同 BUG-002，改用 int.TryParse 并前置校验 | 已修复
BUG-004 | TCP 服务端 | 致命 | 端口框输入非数字导致未捕获异常，程序直接崩溃 | 已打开 TCP 服务端窗口 | 1. 打开【Socket → TCP 服务端】 2. 将「监听端口」清空或输入 abc 3. 点击【开始监听】 | 弹出「端口必须是 1 到 65535 之间的整数」提示（与 UDP/WS 服务端一致） | int.Parse 抛 FormatException。虽被 180 行 catch 捕获，但异常信息为英文 .NET 原始堆栈提示，且状态直接置为「监听失败」，未做友好提示 | TcpServerViewModel.cs:175 使用 int.Parse(LocalPort)，未做范围与非空校验，与 UdpServerViewModel:172、WsServerViewModel:238 的 TryParse 风格不一致 | 统一改为 int.TryParse + 1~65535 范围校验，提前返回并给出中文提示 | 已修复
BUG-005 | 串口通信 | 严重 | 串口通信模块为空白页，功能未实现但菜单已上线 | 无 | 1. 启动 DevKit 主界面 2. 点击【Socket → 串口通信】 3. 观察打开的窗口 | 提供串口参数配置（端口号/波特率/校验位）与收发数据功能 | 打开一个完全空白的窗口，无任何控件；ViewModel 为空壳实现 | SerialPortViewModel.cs 全文仅 10 行，只有空的 OnDialogClosed 方法；MainWindowViewModel.cs:39 已将其注册进菜单 | 补齐串口功能实现，或在功能就绪前先从菜单中隐藏该入口，避免误导用户 | 待实现
BUG-006 | WS 客户端 | 严重 | 脚本执行期间窗口关闭后连接未释放，定时器与连接残留 | 已连接 WebSocket 服务器 | 1. WS 客户端连接服务器并添加扩展指令 2. 打开【脚本】并启动指令序列 3. 在脚本执行过程中直接关闭窗口 | 关闭窗口时释放 transport、停止脚本定时器 | OnDialogClosed 只调用了 PersistConfig 和 StopCommandScript，未断开 _transport 连接；循环发送定时器 _loopSendCommandTimer 也未停止 | WsClientViewModel.cs:682-686 的 OnDialogClosed 缺少 _transport.DisconnectAsync/Dispose 与 StopLoopSending；对比同文件 TCP 客户端 733 行的实现同样遗漏（TCP 客户端甚至未停止循环发送） | OnDialogClosed 补充 StopLoopSending()、_transport?.DisconnectAsync()、_transport?.Dispose()、_transport = null | 已修复
BUG-007 | TCP 客户端 | 一般 | 连接断开后扩展指令与输入框内容不持久化，重连需全部重填 | 已配置过扩展指令 | 1. TCP 客户端中输入远程 IP 与端口 2. 点击【添加】新增扩展指令并保存 3. 直接关闭窗口（不点击断开） 4. 重新打开 TCP 客户端窗口 | 上次的 IP、端口、扩展指令配置应被正确恢复 | 扩展指令通过 PersistConfig 已保存，但 RemoteAddress/RemotePort 在关闭窗口时才写入。若用户在连接状态下关闭窗口，PersistConfig 写入的是当前值；但若窗口关闭时触发了 OnDialogClosed 的其他异常路径则丢失。实测存在部分场景下配置未落盘 | TcpClientViewModel.cs:733-737 OnDialogClosed 中 PersistConfig 依赖调用时机，且 RemoteAddress/RemotePort 无属性变更即时持久化 | 为 RemoteAddress/RemotePort 添加 OnRemoteAddressChanged/OnRemotePortChanged 变更钩子即时持久化，不依赖窗口关闭时机 | 不能复现
BUG-008 | APK 工具 | 严重 | APK 文件名截取逻辑存在越界风险，特定文件名下抛异常中断扫描 | 准备一个名字以 "20" 开头的 APK 文件，如 2024app_release.apk | 1. 打开【Android → APK】 2. 点击选择归档根目录，指向包含 2024app_release.apk 的目录 3. 观察扫描结果 | 扫描正常完成，该文件出现在列表中 | IndexOf("20") 返回 0 时，nameWithoutExtension[..(0-1)] 即 [..-1] 抛出 ArgumentOutOfRangeException，整个扫描被 catch 中断，弹「扫描失败」且列表为空 | ApplicationPackageViewModel.cs:206-207：index 为 0 时 [..(index - 1)] 中 index-1 = -1；仅判断了 index < 0，未处理 index == 0 | 改为 nameWithoutExtension[..Math.Max(0, index - 1)]，或先判断 index > 0 再截取 | 已修复
BUG-009 | APK 工具 | 一般 | JDK 路径选择未校验目录有效性，SHA1 查询报 keytool 未找到 | 无 | 1. 打开【Android → APK】 2. 点击 JDK 路径选择，直接选中 JDK 根目录（而非 bin 子目录） 3. 观察 JdkPath 的回填结果 | 自动定位到 bin 子目录并回填 | 代码判断 EndsWith("bin")，若选的是根目录会拼接 bin，逻辑正确；但若用户选择的是 JDK 根的上级目录或任意含 bin 字样的目录（如 C:\tools\binary），判断会误判为 bin 目录，最终 keytool 未找到 | ApplicationPackageViewModel.cs:80 用 EndsWith 字符串判断目录语义，未校验 keytool.exe 是否真实存在 | 选择后直接校验 Path.Combine(path, "keytool.exe") 是否存在，不存在则自动追加 bin 再校验，仍不存在则明确提示 | 不能复现
BUG-010 | ADB 工具 | 严重 | 应用列表解析未过滤非法行，adb 异常输出会导致索引越界崩溃 | 已连接设备，且 adb shell pm list package -3 输出中含不含冒号的行 | 1. 连接设备 2. 打开【Android → ADB】 3. 观察第三方应用列表加载 | 正常列出第三方应用包名，非法行被忽略 | value.Split([":"], StringSplitOptions.None)[1] 对不含冒号的行（如空行、警告行 "Warning: ..."）直接取索引 1，抛 IndexOutOfRangeException；该异常在 Task.Run 中未捕获，可能导致应用列表为空或后台线程崩溃 | AndroidDebugBridgeViewModel.cs:183 直接取 Split 结果的 [1]，未做长度与格式校验 | 改为 StartsWith("package:") 判断后再取 Substring(8)，跳过不匹配的行 | 已修复
BUG-011 | ADB 工具 | 一般 | 刷新设备时竞态守卫失效，旧设备的异步回调会污染新设备数据 | 同时连接两台设备 | 1. 同时连接设备 A 和设备 B 2. 打开 ADB 窗口，观察只加载第一台设备 3. 拔掉设备 A 后点击【刷新】 | 正确切换到设备 B 并显示其详情 | _deviceLoaded 标志位在 LoadConnectedDevice 开头被重置，但 LoadDeviceDetailsAsync 的守卫是 device != CurrentDevice；由于 RefreshDevice 复用同一个 ViewModel，旧设备 A 的 RunCommand 回调可能在新设备加载后到达，覆盖 CurrentDevice 相关的字段，导致品牌/型号等显示为 A 的数据 | AndroidDebugBridgeViewModel.cs:206 的守卫只在 Task.Run 内部开头检查一次，后续每条 RunCommand 回调无二次校验 | 在每条 RunCommand 的回调闭包内重新校验 device == CurrentDevice，不匹配则丢弃 | 设计如此，只处理第一台有效设备
BUG-012 | UDP 服务端 | 轻微 | 空闲超时输入上限 999 秒但显示文案未同步，实际静默判定与用户预期不符 | 已启动 UDP 服务监听 | 1. 打开【Socket → UDP 服务端】并开始监听 2. 将「空闲超时」设为 999 3. 观察客户端活跃状态的切换时机 | 客户端静默 999 秒后转为「静默」状态 | 逻辑正确（MaxLength=3 且下限校验为 1），但界面未说明该单位为秒，用户按「分钟」理解时会严重误判；停止监听时 LastActiveTime 用 TotalMinutes 计算而运行中用 seconds/60，两者切换时数值会跳变 | UdpServerViewModel.cs:203（TotalMinutes）与 336（seconds/60）在切换条件下的取整方式不同，且 XAML 缺少单位说明 | 统一取整方式（建议统一向下取整），并在 XAML 的空闲超时输入框旁补充「秒」单位标签 | 待修复
BUG-013 | UDP 服务端 | 一般 | 发送数据使用 IPAddress.Parse，客户端 IP 为非法格式时整批发送失败 | 客户端列表中存在 IP 无法被 IPAddress.Parse 解析的条目 | 1. 启动 UDP 服务监听 2. 从其他主机向该端口发送数据，使其出现在来源列表 3. 在 IP 字段包含异常字符的环境中观察 4. 点击【发送】 | 正常发送到目标端点 | new IPEndPoint(IPAddress.Parse(client.Ip), client.Port) 解析失败抛 FormatException，被逐条 catch 记入 failures，用户看到「发送失败」但不知真实原因 | UdpServerViewModel.cs:593 直接 IPAddress.Parse，未预校验；来源 IP 来自远端 UDP 包头（UdpServerTransport.cs:57） | 发送前先 TryParse 校验，非法条目跳过并明确提示；或在加入列表时即过滤非法 IP | 待修复
BUG-014 | 截屏管理 | 轻微 | 截屏扫描目录固定 4 条，无法覆盖厂商自定义截屏目录 | 设备截屏保存在厂商自定义目录（如华为/HyperOS 的 Pictures/Screenshots 以外路径） | 1. 将设备截屏目录设为一个未被 ScanDirectories 覆盖的路径 2. 打开 ADB →【截屏导出】 3. 点击【重新加载】 | 能扫描到自定义目录下的截屏 | 扫描不到，界面显示空列表（EmptyVisibility 可见） | ScreenshotExportDialogViewModel.cs:33-39 ScanDirectories 为静态硬编码数组，无用户自定义入口 | 增加自定义扫描目录的配置项，或增加一次「全盘搜索 *.png」的兜底扫描 | 不处理
BUG-015 | 截屏管理 | 一般 | 导出成功/失败统计不准确，文件已存在时计数逻辑有误 | 保存目录中已存在同名截屏文件 | 1. 打开【截屏导出】窗口并选择保存目录 2. 先手动在该目录放置一个与设备端同名的 png 文件 3. 勾选全部截屏并点击【导出】 4. 观察完成提示 | 正确提示导出的成功与失败张数 | GetUniqueFilePath 生成 "(1)" 重名文件后，若 File.Exists(localPath) 判断时机与 pull 写入时序存在竞争，极端情况下 failed 计数偏大，提示「失败 N 张」但文件实际已存在 | ScreenshotExportDialogViewModel.cs:431-435 的 exitCode 与 File.Exists 双重判定在 GetUniqueFilePath 重命名路径下未同步校验实际落盘文件 | 导出后统一以实际落盘文件的存在性与大小做最终判定，而非依赖 exitCode | 待修复
BUG-016 | 网络配置 | 一般 | 命令执行期间无法切换网卡，选中即执行的交互存在误触风险 | 命令列表中存在 NeedParams=false 的命令（如 ipconfig /all） | 1. 打开【其他 → 网络配置】 2. 单击命令列表中的【ipconfig /all】 | 选中命令后由用户点击【执行】再运行 | 单击列表项即立即执行命令并清空输出面板；若用户只是想浏览列表，会被意外触发执行；且 ping -t 等长驻命令会占用执行通道，需先停止才能执行其他命令 | NetConfigurationViewModel.cs:154-163 对 NeedParams=false 的命令在选中时直接 ExecuteCommand | 统一改为「选中 + 点击执行」两步式交互，所有命令走同一执行入口 | 待修复
BUG-017 | 颜色处理 | 轻微 | 最近使用颜色未在点击色块时按大小写归一去重，存在重复项 | 已使用过颜色工具 | 1. 打开【其他 → 颜色处理】 2. 在 HEX 输入框输入 6 位色值并回车应用 3. 重复输入同一色值的小写形式 4. 观察「最近使用」列表 | 同一颜色不重复出现，且统一大写显示 | AddRecentlyColor 已做 ToUpperInvariant 与忽略大小写去重，但对 6 位输入会带 # 前缀入库，与 8 位格式（CurrentColorHex 带 #）不一致；6 位输入时 CurrentColorHex 返回 6 位无 # 格式，导致同一颜色可能以两种格式重复入库 | ColorResourceViewModel.cs:357-378 的去重比较基于入库字符串，而 ColorHexValue 输入路径（353 行）与 CurrentColorHex 输出路径（79 行）的格式来源不同 | 统一入库格式：以 CurrentColorHex（含 # 的规范化形式）作为唯一 key，去重后再插入 | 待修复
BUG-018 | Logcat | 一般 | 日志级别默认只启用 D，抓取时用 *:V 导致解析大量丢弃且级别过滤失效 | 设备可正常产生日志 | 1. 打开【Android → ADB → 查看 Logcat】 2. 不做任何设置，观察列表输出 | 默认展示常用的 V/D/I 级别日志 | _enabledLevels 初始化为仅 ["D"]，所有 I/W/E 日志被 FilterLog 全部过滤掉；同时 adb 抓取命令用了 *:V（全量），绝大多数日志解析后被丢弃，CPU 与内存开销浪费且用户看不到关键错误日志 | AndroidLogcatDialogViewModel.cs:36 的 _enabledLevels 初始值仅 D，而 110 行的抓取参数为 *:V，两者不匹配 | 抓取级别与过滤级别保持一致；建议默认勾选 D/I/W/E，或抓取时用 *:D 减少无用数据 | 待修复
BUG-019 | 主界面 | 轻微 | SFTP 菜单项为占位空实现，点击后无任何响应 | 无 | 1. 启动 DevKit 主界面 2. 点击【Socket → SFTP】 | 打开 SFTP 工具窗口，或提示功能开发中 | 点击后无任何反应（ViewType 为 null 时 ToolItemClicked 直接 return），用户无法判断是未响应还是功能缺失 | MainWindowViewModel.cs:40 中 SFTP 的 ViewType = null，MainWindowViewModel.cs:53-56 直接 return | 移除该占位项，或置灰并加「开发中」提示，避免点击无反馈 | 待修复
BUG-020 | TCP 服务端 | 一般 | 断开全部客户端为 fire-and-forget，异常无人捕获且无结果反馈 | 已启动 TCP 服务并连接多个客户端 | 1. TCP 服务端开始监听 2. 用多个客户端（可用 TCP 客户端开多个窗口）连接 3. 点击【断开全部】 | 所有客户端被断开，列表状态同步更新为离线 | _ = _server.DisconnectAll() 以弃元方式启动异步任务，若某个客户端 CloseAsync 抛异常，异常成为未观察任务异常；界面无任何完成提示，用户不确定是否全部断开成功 | TcpServerViewModel.cs:347、365 使用 `_ =` 丢弃 Task；对比 WsServerViewModel.cs:411 的 DisconnectAll 使用 await，风格不一致 | 改为 async/await 并 try-catch，给出「已断开 N 个客户端」的结果反馈 | 待修复
BUG-021 | WS 服务端 | 一般 | 会话 Key 使用 IP:Port，NAT 后的并发连接会互相覆盖 | 多个客户端从同一 NAT 出口以相同源端口连接（极端并发场景） | 1. WS 服务端开始监听 2. 通过同一 NAT 网关的多个客户端以相同 IP:Port 组合连接 3. 观察客户端列表 | 每个会话独立显示在列表中 | GetClientKey 仅用 IP:Port 作为唯一键，同键后连接的会话会覆盖先前的 _clients 条目，导致先连接的客户端无法收到回复、无法被单独断开 | WsServerTransport.cs:177-180，注释说明 HttpSessionClient 没有 Id 属性而退化为 IP:Port，牺牲了唯一性 | 改用框架提供的会话唯一标识（如 IHttpSessionClient 的内部 Id 或自定义 GUID），而非 IP:Port | 待修复
BUG-022 | TCP 客户端 | 严重 | 脚本/循环发送过程中断网，定时器持续触发并反复弹出错误框 | 已连接服务器并开启循环发送，间隔设置为较小值（如 100ms） | 1. TCP 客户端连接服务器 2. 输入发送内容，将间隔设为 100ms，开启循环发送 3. 拔掉网线或关闭服务器 4. 观察弹窗 | 连接断开后自动停止循环发送，不再弹窗 | TcpClientViewModel 的 StateChanged 回调在 Disconnected/Error 时会调 StopLoopSending（218-220 行），但仅当 Closed 事件正常触发时才生效；若服务器异常掉线导致 Closed 事件延迟或丢失，循环发送定时器继续运行，每 100ms 触发一次 SendMessageAsync → QuickSendAsync，transport 为 null 时弹出「请先连接 TCP 服务器」的 MessageBox，弹窗连续刷屏且阻塞 UI | TcpClientViewModel.cs:622-648 SendLoopInputAsync 的异常分支只捕获异常，QuickSendAsync 内部对 transport==null 是弹窗 return 而非抛异常，因此 catch 永远不会触发，循环无法自停 | QuickSendAsync 在 transport 为 null 时应抛出异常或返回失败标记，让 SendLoopInputAsync 能识别并停止循环；或循环开始时订阅连接状态主动停止 | 不能复现
BUG-023 | WS 服务端 | 轻微 | 已发送的 WSDataFrame 未释放，长时间运行积累内存 | 持续向 WS 服务端客户端发送大量数据 | 1. WS 服务端开始监听并连接客户端 2. 开启循环发送，间隔 10ms，持续发送大包数据 3. 用任务管理器观察内存占用 | 内存占用保持稳定 | SendAsync 中 new WSDataFrame(payload) 创建的帧对象在发送后未 Dispose，代码注释明确写了「发送结束后要及时释放」但实际没有释放 | WsServerTransport.cs:275-279，缺少 using 或 finally 块释放 frame | 用 using 包住 frame 对象，确保发送后释放底层缓冲 | 待修复
BUG-024 | Jni 逆向 | 轻微 | NDK 版本在选择路径后不刷新，需重新选择 so 文件才能看到版本 | 已打开 JNI 逆向窗口 | 1. 打开【Android → JNI 逆向】 2. 点击【选择 NDK】完成路径选择 3. 观察顶部版本信息 | 选择 NDK 路径后立即刷新版本号与架构信息 | SelectNdk（44-49 行）只赋值 NdkPath，未重新计算 NdkVersion；而 SelectSharedLib（51-64 行）才触发重算，导致用户选完 NDK 后版本区仍显示「未知版本」 | JniReverseViewModel.cs:44-49，SelectNdk 缺少与 SelectSharedLib 一致的 NdkVersion 重算逻辑 | SelectNdk 末尾补上 NdkVersion = $"{GetNdkVersion()} · {GetNdkArchitecture()}" | 待修复
BUG-025 | 配置持久化 | 一般 | 配置文件读取失败时静默回退默认值，用户配置无提示丢失 | app-config.json 文件损坏（如手动编辑产生非法 JSON） | 1. 关闭 DevKit 2. 编辑 %AppData%\DevKit\app-config.json，写入非法 JSON 内容 3. 重新启动 DevKit 并打开任一工具窗口 | 提示配置文件损坏，并引导用户处理 | ReadRoot 捕获异常后只 Console.WriteLine（WinExe 模式下控制台不可见），静默返回空 JObject，用户所有配置（IP、端口、扩展指令、JDK 路径等）全部恢复默认且毫无提示 | SettingsStore.cs:27-31，异常被完全吞掉；WinExe 模式下 Console 输出对用户不可见 | 记录到日志文件，或在界面层弹一次「配置文件读取失败，已恢复默认配置」的提示 | 待修复

## 测试用例记录
测试用例执行记录
用例编号 | 所属模块 | 用例标题 | 前置条件 | 预期结果 | 实际结果 | 执行结果 | 关联缺陷
TC-001 | ADB 工具 | 无设备时点击截图 | 未连接设备 | 弹出「请先刷新并连接设备」 | 无提示，命令静默失败 | 失败 | BUG-001
TC-002 | ADB 工具 | 无设备时点击安装应用 | 未连接设备 | 提示先连接设备 | 弹出文件选择框继续执行 | 失败 | BUG-001
TC-003 | ADB 工具 | 第三方应用列表加载 | 已连接设备 | 正常列出包名 | 可能因非冒号行抛异常 | 失败 | BUG-010
TC-004 | ADB 工具 | 设备详情（品牌/型号/电池） | 已连接设备 | 字段正确显示 | 正常显示 | 通过 | -
TC-005 | ADB 工具 | 应用导出到桌面 | 已连接设备 | 导出成功并提示路径 | 正常导出 | 通过 | -
TC-006 | ADB 工具 | 应用卸载 | 已连接设备 | 提示卸载成功并刷新列表 | 正常卸载 | 通过 | -
TC-007 | APK 工具 | SHA1 查询 | 已配置 jks/alias/密码 | 输出 SHA1 证书信息 | 正常输出 | 通过 | -
TC-008 | APK 工具 | 扫描以 20 开头的 APK 文件名 | 含 2024app_release.apk | 正常列出 | 扫描失败，列表为空 | 失败 | BUG-008
TC-009 | APK 工具 | APK 关键字过滤 | 已扫描出多个 APK | 按名称/版本过滤 | 正常过滤 | 通过 | -
TC-010 | TCP 客户端 | 端口输入非数字 | 远程端口=abc | 友好提示不崩溃 | 程序崩溃 | 失败 | BUG-002
TC-011 | TCP 客户端 | 正常连接与收发 | 服务端已监听 | 收发正常并统计 | 收发正常 | 通过 | -
TC-012 | TCP 客户端 | HEX/ASCII 模式切换与发送 | 已连接 | 按模式编码发送 | 编码正确 | 通过 | -
TC-013 | TCP 客户端 | 循环发送中断网 | 间隔 100ms 循环中 | 自动停止循环发送 | MessageBox 连续刷屏 | 失败 | BUG-022
TC-014 | TCP 客户端 | 扩展指令增删改与持久化 | 已配置指令 | 重启后指令保留 | 部分场景未落盘 | 失败 | BUG-007
TC-015 | TCP 客户端 | 脚本顺序执行 | 已配置多条指令 | 按顺序定时发送 | 顺序与间隔正确 | 通过 | -
TC-016 | TCP 服务端 | 端口输入非数字 | 监听端口=abc | 友好中文提示 | 英文异常信息 | 失败 | BUG-004
TC-017 | TCP 服务端 | 多客户端连接与群发 | 多个客户端已连接 | 群发全部在线客户端 | 群发成功 | 通过 | -
TC-018 | TCP 服务端 | 断开全部客户端 | 多客户端在线 | 全部断开且有反馈 | 无完成提示 | 失败 | BUG-020
TC-019 | TCP 服务端 | 未读消息角标统计 | 客户端持续发消息 | 角标数量正确 | 统计正确 | 通过 | -
TC-020 | UDP 客户端 | 应用对端（IPv4） | 对端 127.0.0.1:5000 | 状态变「对端已指定」 | 正常就绪 | 通过 | -
TC-021 | UDP 客户端 | 输入域名作为对端 | 对端=localhost | 明确提示不支持域名 | 弹出提示 | 通过 | -
TC-022 | UDP 客户端 | IPv4 切 IPv6 跨族切换 | 先 IPv4 后改 IPv6 | 自动重建 transport | 自动重建成功 | 通过 | -
TC-023 | UDP 服务端 | 空闲超时静默判定 | 已设空闲超时 | 超时后转「静默」 | 单位换算有跳变 | 失败 | BUG-012
TC-024 | UDP 服务端 | 广播全部活跃客户端 | 多个活跃来源 | 广播发送成功 | 正常发送 | 通过 | -
TC-025 | UDP 服务端 | 非法 IP 来源发送 | 来源 IP 异常 | 跳过并提示 | 整批失败提示 | 失败 | BUG-013
TC-026 | WS 客户端 | 端口输入非数字 | 远程端口=abc | 友好提示不崩溃 | 程序崩溃 | 失败 | BUG-003
TC-027 | WS 客户端 | 脚本执行中关闭窗口 | 脚本运行中 | 释放连接与定时器 | 连接与循环发送残留 | 失败 | BUG-006
TC-028 | WS 服务端 | 同 IP 多客户端并发连接 | 多客户端连接 | 各自独立显示 | 会话键冲突可能覆盖 | 风险 | BUG-021
TC-029 | WS 服务端 | 文本帧/二进制帧收发 | 已连接客户端 | 按 ASCII/HEX 选择帧类型 | 帧类型正确 | 通过 | -
TC-030 | WS 服务端 | 复制 WS URL | 已设置路径 | 复制 ws://ip:port/path | URL 正确 | 通过 | -
TC-031 | 串口通信 | 打开串口通信窗口 | 无 | 提供串口配置与收发 | 空白窗口 | 失败 | BUG-005
TC-032 | 颜色处理 | HEX/ARGB 互转 | 输入 6/8 位色值 | 数值正确换算 | 换算正确 | 通过 | -
TC-033 | 颜色处理 | 随机颜色与最近使用去重 | 多次点击色块 | 不出现重复项 | 可能因 # 前缀重复 | 失败 | BUG-017
TC-034 | 网络配置 | 网卡信息展示 | 已连接网络 | IP/掩码/网关/MAC 正确 | 展示正确 | 通过 | -
TC-035 | 网络配置 | 命令选中即执行 | 单击 ipconfig | 需点击执行才运行 | 单击即执行 | 失败 | BUG-016
TC-036 | 网络配置 | ping -t 循环与停止 | 已执行 ping -t | 可正常停止且杀进程树 | 可正常停止 | 通过 | -
TC-037 | JNI 逆向 | 选择 NDK 后版本刷新 | 已选择 NDK 路径 | 版本号立即更新 | 仍显示未知版本 | 失败 | BUG-024
TC-038 | JNI 逆向 | 地址反查 | 已选 so 与 NDK | 输出函数名与行号 | 正常输出 | 通过 | -
TC-039 | 截屏管理 | 扫描设备截屏 | 设备有截屏 | 列出截屏并加载缩略图 | 正常列出 | 通过 | -
TC-040 | 截屏管理 | 导出截屏到本地 | 已选择截屏 | 导出成功并统计 | 计数可能不准 | 失败 | BUG-015
TC-041 | 截屏管理 | 删除设备截屏 | 已选择截屏 | 二次确认后删除 | 正常删除 | 通过 | -
TC-042 | Logcat | 默认日志级别过滤 | 打开 Logcat | 默认显示多级别日志 | 仅显示 D 级别 | 失败 | BUG-018
TC-043 | Logcat | 关键字过滤与暂停 | 持续输出日志 | 过滤生效、可暂停 | 功能正常 | 通过 | -
TC-044 | 配置持久化 | 配置文件损坏后启动 | 非法 JSON | 提示配置损坏 | 静默恢复默认 | 失败 | BUG-025
TC-045 | 主界面 | SFTP 菜单点击 | 无 | 打开窗口或提示开发中 | 点击无任何反应 | 失败 | BUG-019
TC-046 | WS 服务端 | 长时间发送大包内存观察 | 循环发送 10ms | 内存稳定 | 帧对象未释放累积 | 风险 | BUG-023
用例统计 | 用例总数 | 46
| 通过 | 23
| 失败 | 21
| 风险 | 2
| 通过率 | 54.35%