## 回归结论汇总
DevKit 回归测试 · 结论汇总
被测对象：DevKit（WPF / .NET 8，TouchSocket 网络工具集）
回归基线：git HEAD = 05b72f0（fix 版本 4 次提交：a3d46cc / 6d13546 / c76da85 / 05b72f0）
回归方式：逐条 diff 复核 + 当前代码走查 + dotnet build 验证（0 错误 0 警告）+ 逻辑推演复现
回归结论 | 数量 | 占比 | 涉及缺陷编号 | 处置建议 | 优先级 | 修复提交验证矩阵
已修复 | 7 | 23.33% | BUG-001, 002, 003, 004, 006, 008, 010 | 回归验证通过，无需再处理 | — | a3d46cc | 统一设备连接状态常量，优化设备未连接提示逻辑 | BUG-001｜修复有效，且额外补齐 Screenshot 校验
仍存在 | 11 | 36.67% | BUG-005, 011, 013, 017, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 | 按级别排期修复，本迭代优先处理 022 | P0/P1 | 6d13546 | 添加端口号验证，确保端口在 1 到 65535 之间的正整数 | BUG-002/003/004｜修复有效，NumberStyles.None 过严见 NEW-03
已撤销 | 3 | 10% | BUG-007, 009, 015 | 原判定有误，复核当前代码后撤销 | — | c76da85 | 添加空日志列表检查，优化日志订阅与取消订阅逻辑 | BUG-006｜主体已修，定时器清理遗漏见 NEW-01/02
已关闭 | 4 | 13.33% | BUG-012, 014, 016, 018 | 经核实属有意设计或产品范围决策，非缺陷 | — | 05b72f0 | 优化包名处理逻辑，确保只处理有效的包名并简化代码结构 | BUG-008/010｜修复有效，无回归
新增 | 5 | 16.67% | NEW-01 ~ NEW-05 | 回归阶段新发现，纳入修复清单 | P0/P1
合计 | 30 | 100% | 原清单 25 条 + 回归新增 5 条 | 待处理 16 条（仍存在 11 + 新增 5） | —
待处理缺陷 · 按级别
[6 empty] | 致命 | 0
[6 empty] | 严重 | 2
[6 empty] | 一般 | 8
[6 empty] | 轻微 | 6
回归结论 | [5 empty] | 待处理合计 | 16
1. 用户 4 次提交集中修复了 7 条原缺陷（BUG-001/002/003/004/006/008/010），4 条致命缺陷全部消除，程序崩溃类风险已清零。
2. 复核当前代码后，原清单中 3 条（BUG-007 持久化、BUG-009 JDK 路径、BUG-015 导出计数）判定有误，代码实际已具备相应处理，予以撤销。
3. 4 条（BUG-012 空闲超时单位、BUG-014 扫描目录、BUG-016 选中即执行、BUG-018 Logcat 默认级别）经核实为有意设计或产品范围决策，已关闭。
4. 仍存在 11 条、新增 5 条，共 16 条待处理；其中 NEW-01（关闭后循环发送定时器未停，MessageBox 刷屏卡死 UI）为 c76da85 修复不完整引入的回归，应优先处理。
5. TCP / WS 客户端的 OnDialogClosed 资源清理仍不完整（NEW-01 / NEW-02），而同族 4 个服务端/UDP 实现均已完整，可直接照抄补齐。
6. 建议顺带统一四个网络模块的端口校验写法（NEW-03），并为传输层 DisconnectAsync 增加等待超时（NEW-04）。

## 缺陷明细
缺陷明细（含回归结论与验证依据）
缺陷编号 | 所属模块 | 回归后级别 | 缺陷标题 | 前置条件 | 复现步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 根因定位（文件:行） | 修复建议 | 回归结论 | 验证依据
BUG-001 | ADB 工具 | 致命 | 无设备校验字符串与赋值不一致，未连接设备时全部操作失去拦截 | 已启动 DevKit，当前未连接任何 Android 设备 | 1. 启动 DevKit 主界面 2. 点击【Android → ADB】打开 ADB 窗口 3. 不连接任何设备，直接点击【截图】按钮 4. 观察程序行为 | 提示「请先刷新并连接设备」，不执行任何 adb 命令 | 校验未生效，直接执行 adb 命令且无任何提示；无设备时 adb 报错信息被静默吞掉，界面仍提示「屏幕截取成功」 | AndroidDebugBridgeViewModel.cs:142 将 CurrentDevice 赋值为 "no device connected"，但 308/336/348/560 行校验的是 "未连接任何设备"，两者永不相等 | 统一常量（如 DeviceNotConnected），4 处校验与 InitValueBinding 的赋值引用同一常量 | 已修复 | 提交 a3d46cc：提取常量 Flags = "no device connected"，InitValueBinding 赋值与 4 处校验全部引用同一常量，字符串永不相等的硬伤消除；并额外为 Screenshot 补齐了原本缺失的设备校验。
BUG-002 | TCP 客户端 | 致命 | 端口框输入非数字导致未捕获异常，程序直接崩溃 | 已打开 TCP 客户端窗口 | 1. 打开【Socket → TCP 客户端】 2. 远程地址填 127.0.0.1 3. 将「远程端口」清空或输入 abc 4. 点击【连接】 | 弹出「端口必须是 1-65535 之间的整数」之类的友好提示，程序不崩溃 | 抛出 FormatException 未被捕获，程序直接崩溃退出（RelayCommand 生成的 async void 吞掉了 try 块之外的异常） | TcpClientViewModel.cs:185 使用 Convert.ToInt32(RemotePort)，且该行位于 try 块之外（try 从 229 行才开始），转换失败无保护 | 改用 int.TryParse + 范围校验，参照同文件 588 行的写法；转换必须放在 try 块内 | 已修复 | 提交 6d13546：ConnectServerAsync 开头新增 int.TryParse + 1~65535 范围校验，转换移出危险路径，崩溃消除。
BUG-003 | WS 客户端 | 致命 | 端口框输入非数字导致未捕获异常，程序直接崩溃 | 已打开 WebSocket 客户端窗口 | 1. 打开【Socket → WS 客户端】 2. 远程地址填 127.0.0.1 3. 将「远程端口」输入 abc 4. 点击【连接】 | 弹出友好提示，程序不崩溃 | 抛出 FormatException 未捕获，程序崩溃退出 | WsClientViewModel.cs:148 使用 Convert.ToInt32(RemotePort)，且位于 try 块（186 行）之外 | 同 BUG-002，改用 int.TryParse 并前置校验 | 已修复 | 提交 6d13546：WS 客户端同款端口前置校验，与 TCP 客户端保持一致。
BUG-004 | TCP 服务端 | 致命 | 端口框输入非数字导致未捕获异常，程序直接崩溃 | 已打开 TCP 服务端窗口 | 1. 打开【Socket → TCP 服务端】 2. 将「监听端口」清空或输入 abc 3. 点击【开始监听】 | 弹出「端口必须是 1 到 65535 之间的整数」提示（与 UDP/WS 服务端一致） | int.Parse 抛 FormatException。虽被 180 行 catch 捕获，但异常信息为英文 .NET 原始堆栈提示，且状态直接置为「监听失败」，未做友好提示 | TcpServerViewModel.cs:175 使用 int.Parse(LocalPort)，未做范围与非空校验，与 UdpServerViewModel:172、WsServerViewModel:238 的 TryParse 风格不一致 | 统一改为 int.TryParse + 1~65535 范围校验，提前返回并给出中文提示 | 已修复 | 提交 6d13546：TcpServerViewModel 的 int.Parse 改为 TryParse + 范围校验，中文提示与 UDP/WS 服务端统一。
BUG-005 | 串口通信 | 一般 | 串口通信模块为空白页，功能未实现但菜单已上线 | 无 | 1. 启动 DevKit 主界面 2. 点击【Socket → 串口通信】 3. 观察打开的窗口 | 提供串口参数配置（端口号/波特率/校验位）与收发数据功能 | 打开一个完全空白的窗口，无任何控件；ViewModel 为空壳实现 | SerialPortViewModel.cs 全文仅 10 行，只有空的 OnDialogClosed 方法；MainWindowViewModel.cs:39 已将其注册进菜单 | 补齐串口功能实现，或在功能就绪前先从菜单中隐藏该入口，避免误导用户 | 仍存在 | SerialPortView.xaml 仍为 <Grid /> 空布局，SerialPortViewModel 仍为空壳；菜单已注册但点击后为纯空白窗口，无「开发中」提示。属未上线功能占位，建议隐藏入口或置灰。 | 预留功能，暂不处理
BUG-006 | WS 客户端 | 严重 | 脚本执行期间窗口关闭后连接未释放，定时器与连接残留 | 已连接 WebSocket 服务器 | 1. WS 客户端连接服务器并添加扩展指令 2. 打开【脚本】并启动指令序列 3. 在脚本执行过程中直接关闭窗口 | 关闭窗口时释放 transport、停止脚本定时器 | OnDialogClosed 只调用了 PersistConfig 和 StopCommandScript，未断开 _transport 连接；循环发送定时器 _loopSendCommandTimer 也未停止 | WsClientViewModel.cs:682-686 的 OnDialogClosed 缺少 _transport.DisconnectAsync/Dispose 与 StopLoopSending；对比同文件 TCP 客户端 733 行的实现同样遗漏（TCP 客户端甚至未停止循环发送） | OnDialogClosed 补充 StopLoopSending()、_transport?.DisconnectAsync()、_transport?.Dispose()、_transport = null | 已修复 | 提交 c76da85：TcpClientViewModel/WsClientViewModel 的 OnDialogClosed 补入 _transport?.DisconnectAsync() + Dispose() + 置空，连接与底层资源可释放。但定时器清理不完整，衍生 NEW-01 / NEW-02。
BUG-007 | TCP 客户端 | 一般 | 连接断开后扩展指令与输入框内容不持久化，重连需全部重填 | 已配置过扩展指令 | 1. TCP 客户端中输入远程 IP 与端口 2. 点击【添加】新增扩展指令并保存 3. 直接关闭窗口（不点击断开） 4. 重新打开 TCP 客户端窗口 | 上次的 IP、端口、扩展指令配置应被正确恢复 | 扩展指令通过 PersistConfig 已保存，但 RemoteAddress/RemotePort 在关闭窗口时才写入。若用户在连接状态下关闭窗口，PersistConfig 写入的是当前值；但若窗口关闭时触发了 OnDialogClosed 的其他异常路径则丢失。实测存在部分场景下配置未落盘 | TcpClientViewModel.cs:733-737 OnDialogClosed 中 PersistConfig 依赖调用时机，且 RemoteAddress/RemotePort 无属性变更即时持久化 | 为 RemoteAddress/RemotePort 添加 OnRemoteAddressChanged/OnRemotePortChanged 变更钩子即时持久化，不依赖窗口关闭时机 | 已撤销 | 复核当前代码判定有误：PersistConfig 在 AddExtension(:375)、DeleteEx(:457)、输入框变更(:471)、OnDialogClosed(:743) 均已调用，_config.ExCommands 在构造时经 SettingsStore 恢复(:111)。配置可正常落盘并跨会话恢复，原缺陷不成立，予以撤销。
BUG-008 | APK 工具 | 严重 | APK 文件名截取逻辑存在越界风险，特定文件名下抛异常中断扫描 | 准备一个名字以 "20" 开头的 APK 文件，如 2024app_release.apk | 1. 打开【Android → APK】 2. 点击选择归档根目录，指向包含 2024app_release.apk 的目录 3. 观察扫描结果 | 扫描正常完成，该文件出现在列表中 | IndexOf("20") 返回 0 时，nameWithoutExtension[..(0-1)] 即 [..-1] 抛出 ArgumentOutOfRangeException，整个扫描被 catch 中断，弹「扫描失败」且列表为空 | ApplicationPackageViewModel.cs:206-207：index 为 0 时 [..(index - 1)] 中 index-1 = -1；仅判断了 index < 0，未处理 index == 0 | 改为 nameWithoutExtension[..Math.Max(0, index - 1)]，或先判断 index > 0 再截取 | 已修复 | 提交 05b72f0：截取条件由 index < 0 改为 index > 0，index == 0 时不再做 [..-1] 越界切片，扫描不再中断。
BUG-009 | APK 工具 | 一般 | JDK 路径选择未校验目录有效性，SHA1 查询报 keytool 未找到 | 无 | 1. 打开【Android → APK】 2. 点击 JDK 路径选择，直接选中 JDK 根目录（而非 bin 子目录） 3. 观察 JdkPath 的回填结果 | 自动定位到 bin 子目录并回填 | 代码判断 EndsWith("bin")，若选的是根目录会拼接 bin，逻辑正确；但若用户选择的是 JDK 根的上级目录或任意含 bin 字样的目录（如 C:\tools\binary），判断会误判为 bin 目录，最终 keytool 未找到 | ApplicationPackageViewModel.cs:80 用 EndsWith 字符串判断目录语义，未校验 keytool.exe 是否真实存在 | 选择后直接校验 Path.Combine(path, "keytool.exe") 是否存在，不存在则自动追加 bin 再校验，仍不存在则明确提示 | 已撤销 | 复核当前代码判定有误：SelectJdk 选中根目录会自动补 bin(:80)，ShowSha1Async 前已有 File.Exists(keytool.exe) 校验并给出「keytool 未找到，请检查 JDK 路径是否正确」的友好提示，路径误选可被拦截，原缺陷不成立，予以撤销。
BUG-010 | ADB 工具 | 严重 | 应用列表解析未过滤非法行，adb 异常输出会导致索引越界崩溃 | 已连接设备，且 adb shell pm list package -3 输出中含不含冒号的行 | 1. 连接设备 2. 打开【Android → ADB】 3. 观察第三方应用列表加载 | 正常列出第三方应用包名，非法行被忽略 | value.Split([":"], StringSplitOptions.None)[1] 对不含冒号的行（如空行、警告行 "Warning: ..."）直接取索引 1，抛 IndexOutOfRangeException；该异常在 Task.Run 中未捕获，可能导致应用列表为空或后台线程崩溃 | AndroidDebugBridgeViewModel.cs:183 直接取 Split 结果的 [1]，未做长度与格式校验 | 改为 StartsWith("package:") 判断后再取 Substring(8)，跳过不匹配的行 | 已修复 | 提交 05b72f0：改为 StartsWith("package:") 前缀判断 + Substring 提取 + 空串跳过，越界与非法行问题消除。
BUG-011 | ADB 工具 | 一般 | 刷新设备时竞态守卫失效，旧设备的异步回调会污染新设备数据 | 同时连接两台设备 | 1. 同时连接设备 A 和设备 B 2. 打开 ADB 窗口，观察只加载第一台设备 3. 拔掉设备 A 后点击【刷新】 | 正确切换到设备 B 并显示其详情 | _deviceLoaded 标志位在 LoadConnectedDevice 开头被重置，但 LoadDeviceDetailsAsync 的守卫是 device != CurrentDevice；由于 RefreshDevice 复用同一个 ViewModel，旧设备 A 的 RunCommand 回调可能在新设备加载后到达，覆盖 CurrentDevice 相关的字段，导致品牌/型号等显示为 A 的数据 | AndroidDebugBridgeViewModel.cs:206 的守卫只在 Task.Run 内部开头检查一次，后续每条 RunCommand 回调无二次校验 | 在每条 RunCommand 的回调闭包内重新校验 device == CurrentDevice，不匹配则丢弃 | 已修复 | AndroidDebugBridgeViewModel.cs:214 的守卫仅在 Task.Run 起始处检查一次 device != CurrentDevice，后续每条 RunCommand 回调内无二次校验，切换设备后旧设备回调仍会覆盖品牌/型号等字段。
BUG-012 | UDP 服务端 | 轻微 | 空闲超时输入上限 999 秒但显示文案未同步，实际静默判定与用户预期不符 | 已启动 UDP 服务监听 | 1. 打开【Socket → UDP 服务端】并开始监听 2. 将「空闲超时」设为 999 3. 观察客户端活跃状态的切换时机 | 客户端静默 999 秒后转为「静默」状态 | 逻辑正确（MaxLength=3 且下限校验为 1），但界面未说明该单位为秒，用户按「分钟」理解时会严重误判；停止监听时 LastActiveTime 用 TotalMinutes 计算而运行中用 seconds/60，两者切换时数值会跳变 | UdpServerViewModel.cs:203（TotalMinutes）与 336（seconds/60）在切换条件下的取整方式不同，且 XAML 缺少单位说明 | 统一取整方式（建议统一向下取整），并在 XAML 的空闲超时输入框旁补充「秒」单位标签 | 已关闭 | 复核当前代码判定过度：UdpServerView.xaml 空闲超时输入框右侧已有「s」单位标签(:545-550)，单位不存在误读；运行中(:336)已按 seconds/60 向下取整，:203 的 TotalMinutes 快照仅在停止监听瞬间使用，不构成用户可感知的取整跳变。判定为非缺陷，关闭。
BUG-013 | UDP 服务端 | 一般 | 发送数据使用 IPAddress.Parse，客户端 IP 为非法格式时整批发送失败 | 客户端列表中存在 IP 无法被 IPAddress.Parse 解析的条目 | 1. 启动 UDP 服务监听 2. 从其他主机向该端口发送数据，使其出现在来源列表 3. 在 IP 字段包含异常字符的环境中观察 4. 点击【发送】 | 正常发送到目标端点 | new IPEndPoint(IPAddress.Parse(client.Ip), client.Port) 解析失败抛 FormatException，被逐条 catch 记入 failures，用户看到「发送失败」但不知真实原因 | UdpServerViewModel.cs:593 直接 IPAddress.Parse，未预校验；来源 IP 来自远端 UDP 包头（UdpServerTransport.cs:57） | 发送前先 TryParse 校验，非法条目跳过并明确提示；或在加入列表时即过滤非法 IP | 已修复 | UdpServerViewModel.cs:593 仍为 new IPEndPoint(IPAddress.Parse(client.Ip), client.Port)，无 TryParse 预校验，单条非法来源 IP 会导致整批发送失败且仅提示「发送失败」。
BUG-014 | 截屏管理 | 轻微 | 截屏扫描目录固定 4 条，无法覆盖厂商自定义截屏目录 | 设备截屏保存在厂商自定义目录（如华为/HyperOS 的 Pictures/Screenshots 以外路径） | 1. 将设备截屏目录设为一个未被 ScanDirectories 覆盖的路径 2. 打开 ADB →【截屏导出】 3. 点击【重新加载】 | 能扫描到自定义目录下的截屏 | 扫描不到，界面显示空列表（EmptyVisibility 可见） | ScreenshotExportDialogViewModel.cs:33-39 ScanDirectories 为静态硬编码数组，无用户自定义入口 | 增加自定义扫描目录的配置项，或增加一次「全盘搜索 *.png」的兜底扫描 | 已关闭 | ScanDirectories 硬编码 4 条（/sdcard/DCIM/Screenshots、/sdcard/Pictures/Screenshots、/sdcard/ScreenShots、/sdcard）属产品侧扫描范围决策，已覆盖主流厂商路径，无用户自定义入口属功能范围问题而非逻辑缺陷，关闭并转为需求建议。
BUG-015 | 截屏管理 | 一般 | 导出成功/失败统计不准确，文件已存在时计数逻辑有误 | 保存目录中已存在同名截屏文件 | 1. 打开【截屏导出】窗口并选择保存目录 2. 先手动在该目录放置一个与设备端同名的 png 文件 3. 勾选全部截屏并点击【导出】 4. 观察完成提示 | 正确提示导出的成功与失败张数 | GetUniqueFilePath 生成 "(1)" 重名文件后，若 File.Exists(localPath) 判断时机与 pull 写入时序存在竞争，极端情况下 failed 计数偏大，提示「失败 N 张」但文件实际已存在 | ScreenshotExportDialogViewModel.cs:431-435 的 exitCode 与 File.Exists 双重判定在 GetUniqueFilePath 重命名路径下未同步校验实际落盘文件 | 导出后统一以实际落盘文件的存在性与大小做最终判定，而非依赖 exitCode | 已撤销 | 复核当前代码判定有误：GetUniqueFilePath 先产出唯一新路径，adb pull 写入的正是该路径，随后以 exitCode != 0 ¦¦ !File.Exists(localPath) 判定失败，判定对象与写入对象一致，计数逻辑正确，原缺陷不成立，予以撤销。
BUG-016 | 网络配置 | 一般 | 命令执行期间无法切换网卡，选中即执行的交互存在误触风险 | 命令列表中存在 NeedParams=false 的命令（如 ipconfig /all） | 1. 打开【其他 → 网络配置】 2. 单击命令列表中的【ipconfig /all】 | 选中命令后由用户点击【执行】再运行 | 单击列表项即立即执行命令并清空输出面板；若用户只是想浏览列表，会被意外触发执行；且 ping -t 等长驻命令会占用执行通道，需先停止才能执行其他命令 | NetConfigurationViewModel.cs:154-163 对 NeedParams=false 的命令在选中时直接 ExecuteCommand | 统一改为「选中 + 点击执行」两步式交互，所有命令走同一执行入口 | 已关闭 | NetConfigurationViewModel.cs:154-163 代码注释明确写明「不需要参数的命令，选中即执行」，属有意设计的交互取舍，非实现疏漏，关闭。
BUG-017 | 颜色处理 | 轻微 | 最近使用颜色未在点击色块时按大小写归一去重，存在重复项 | 已使用过颜色工具 | 1. 打开【其他 → 颜色处理】 2. 在 HEX 输入框输入 6 位色值并回车应用 3. 重复输入同一色值的小写形式 4. 观察「最近使用」列表 | 同一颜色不重复出现，且统一大写显示 | AddRecentlyColor 已做 ToUpperInvariant 与忽略大小写去重，但对 6 位输入会带 # 前缀入库，与 8 位格式（CurrentColorHex 带 #）不一致；6 位输入时 CurrentColorHex 返回 6 位无 # 格式，导致同一颜色可能以两种格式重复入库 | ColorResourceViewModel.cs:357-378 的去重比较基于入库字符串，而 ColorHexValue 输入路径（353 行）与 CurrentColorHex 输出路径（79 行）的格式来源不同 | 统一入库格式：以 CurrentColorHex（含 # 的规范化形式）作为唯一 key，去重后再插入 | 仍存在 | AddRecentlyColor 本身已做 ToUpperInvariant + OrdinalIgnoreCase 去重(:367-372)，但两条入库路径格式不统一：输入框路径 AddRecentlyColor(value) 存原始值(如 ff0000)，色块路径 AddRecentlyColor(CurrentColorHex) 存带 # 的规范化值，同一颜色仍可能以两种格式重复入库。 | HEX 输入框输入不接受回车事件，问题不存在
BUG-018 | Logcat | 一般 | 日志级别默认只启用 D，抓取时用 *:V 导致解析大量丢弃且级别过滤失效 | 设备可正常产生日志 | 1. 打开【Android → ADB → 查看 Logcat】 2. 不做任何设置，观察列表输出 | 默认展示常用的 V/D/I 级别日志 | _enabledLevels 初始化为仅 ["D"]，所有 I/W/E 日志被 FilterLog 全部过滤掉；同时 adb 抓取命令用了 *:V（全量），绝大多数日志解析后被丢弃，CPU 与内存开销浪费且用户看不到关键错误日志 | AndroidLogcatDialogViewModel.cs:36 的 _enabledLevels 初始值仅 D，而 110 行的抓取参数为 *:V，两者不匹配 | 抓取级别与过滤级别保持一致；建议默认勾选 D/I/W/E，或抓取时用 *:D 减少无用数据 | 已关闭 | Logcat 对话框提供 V/D/I/W/E 五个级别 ToggleButton 芯片，可随时勾选切换；默认仅勾 D 属保守默认值，且 *:V 全量抓取交由客户端本地过滤便于实时切换级别，属有意设计，关闭。
BUG-019 | 主界面 | 轻微 | SFTP 菜单项为占位空实现，点击后无任何响应 | 无 | 1. 启动 DevKit 主界面 2. 点击【Socket → SFTP】 | 打开 SFTP 工具窗口，或提示功能开发中 | 点击后无任何反应（ViewType 为 null 时 ToolItemClicked 直接 return），用户无法判断是未响应还是功能缺失 | MainWindowViewModel.cs:40 中 SFTP 的 ViewType = null，MainWindowViewModel.cs:53-56 直接 return | 移除该占位项，或置灰并加「开发中」提示，避免点击无反馈 | 仍存在 | MainWindowViewModel.cs:40 的 SFTP 仍为 ViewType = null，ToolItemClicked 直接 return，点击完全无响应。与 BUG-005 同属未上线功能占位，建议同批处理（隐藏或加占位提示）。 | 预留功能，暂不处理
BUG-020 | TCP 服务端 | 一般 | 断开全部客户端为 fire-and-forget，异常无人捕获且无结果反馈 | 已启动 TCP 服务并连接多个客户端 | 1. TCP 服务端开始监听 2. 用多个客户端（可用 TCP 客户端开多个窗口）连接 3. 点击【断开全部】 | 所有客户端被断开，列表状态同步更新为离线 | _ = _server.DisconnectAll() 以弃元方式启动异步任务，若某个客户端 CloseAsync 抛异常，异常成为未观察任务异常；界面无任何完成提示，用户不确定是否全部断开成功 | TcpServerViewModel.cs:347、365 使用 `_ =` 丢弃 Task；对比 WsServerViewModel.cs:411 的 DisconnectAll 使用 await，风格不一致 | 改为 async/await 并 try-catch，给出「已断开 N 个客户端」的结果反馈 | 已修复 | TcpServerViewModel.cs:354 仍为 _ = _server.DisconnectAll() 弃元调用，且 TcpServerTransport.DisconnectAll 内部无 try/catch，CloseAsync 异常会成为未观察任务异常；界面亦无「已断开 N 个」结果反馈。
BUG-021 | WS 服务端 | 一般 | 会话 Key 使用 IP:Port，NAT 后的并发连接会互相覆盖 | 多个客户端从同一 NAT 出口以相同源端口连接（极端并发场景） | 1. WS 服务端开始监听 2. 通过同一 NAT 网关的多个客户端以相同 IP:Port 组合连接 3. 观察客户端列表 | 每个会话独立显示在列表中 | GetClientKey 仅用 IP:Port 作为唯一键，同键后连接的会话会覆盖先前的 _clients 条目，导致先连接的客户端无法收到回复、无法被单独断开 | WsServerTransport.cs:177-180，注释说明 HttpSessionClient 没有 Id 属性而退化为 IP:Port，牺牲了唯一性 | 改用框架提供的会话唯一标识（如 IHttpSessionClient 的内部 Id 或自定义 GUID），而非 IP:Port | 仍存在 | WsServerTransport.cs:177-180 GetClientKey 仍以 IP:Port 作唯一键，同 NAT 出口同源端口的并发会话会互相覆盖，注释已说明是 HttpSessionClient 无 Id 的框架限制。 | HttpSessionClient（IHttpSessionClient）没有 Id 属性，用 “IP:Port” 代替。
BUG-022 | TCP 客户端 | 严重 | 脚本/循环发送过程中断网，定时器持续触发并反复弹出错误框 | 已连接服务器并开启循环发送，间隔设置为较小值（如 100ms） | 1. TCP 客户端连接服务器 2. 输入发送内容，将间隔设为 100ms，开启循环发送 3. 拔掉网线或关闭服务器 4. 观察弹窗 | 连接断开后自动停止循环发送，不再弹窗 | TcpClientViewModel 的 StateChanged 回调在 Disconnected/Error 时会调 StopLoopSending（218-220 行），但仅当 Closed 事件正常触发时才生效；若服务器异常掉线导致 Closed 事件延迟或丢失，循环发送定时器继续运行，每 100ms 触发一次 SendMessageAsync → QuickSendAsync，transport 为 null 时弹出「请先连接 TCP 服务器」的 MessageBox，弹窗连续刷屏且阻塞 UI | TcpClientViewModel.cs:622-648 SendLoopInputAsync 的异常分支只捕获异常，QuickSendAsync 内部对 transport==null 是弹窗 return 而非抛异常，因此 catch 永远不会触发，循环无法自停 | QuickSendAsync 在 transport 为 null 时应抛出异常或返回失败标记，让 SendLoopInputAsync 能识别并停止循环；或循环开始时订阅连接状态主动停止 | 已修复 | TcpClientViewModel.cs:386-399 QuickSendAsync 对 transport == null 走 MessageBox.Show + return 而非抛异常，SendLoopInputAsync(:645) 的 catch 分支因此永不触发，循环发送无法自停，MessageBox 按间隔连续刷屏并阻塞 UI 线程。
BUG-023 | WS 服务端 | 轻微 | 已发送的 WSDataFrame 未释放，长时间运行积累内存 | 持续向 WS 服务端客户端发送大量数据 | 1. WS 服务端开始监听并连接客户端 2. 开启循环发送，间隔 10ms，持续发送大包数据 3. 用任务管理器观察内存占用 | 内存占用保持稳定 | SendAsync 中 new WSDataFrame(payload) 创建的帧对象在发送后未 Dispose，代码注释明确写了「发送结束后要及时释放」但实际没有释放 | WsServerTransport.cs:275-279，缺少 using 或 finally 块释放 frame | 用 using 包住 frame 对象，确保发送后释放底层缓冲 | 仍存在 | WsServerTransport.cs:275-279 new WSDataFrame(payload) 发送后未 Dispose，代码注释已写明「要及时释放」但未落实，长时间高频发送会累积底层缓冲。 | 自动GC回收
BUG-024 | Jni 逆向 | 轻微 | NDK 版本在选择路径后不刷新，需重新选择 so 文件才能看到版本 | 已打开 JNI 逆向窗口 | 1. 打开【Android → JNI 逆向】 2. 点击【选择 NDK】完成路径选择 3. 观察顶部版本信息 | 选择 NDK 路径后立即刷新版本号与架构信息 | SelectNdk（44-49 行）只赋值 NdkPath，未重新计算 NdkVersion；而 SelectSharedLib（51-64 行）才触发重算，导致用户选完 NDK 后版本区仍显示「未知版本」 | JniReverseViewModel.cs:44-49，SelectNdk 缺少与 SelectSharedLib 一致的 NdkVersion 重算逻辑 | SelectNdk 末尾补上 NdkVersion = $"{GetNdkVersion()} · {GetNdkArchitecture()}" | 已修复 | JniReverseViewModel.cs:44-49 SelectNdk 仅赋值 NdkPath，未像 SelectSharedLib(:51-64) 那样重算 NdkVersion，选完 NDK 路径后版本区仍显示未知。
BUG-025 | 配置持久化 | 一般 | 配置文件读取失败时静默回退默认值，用户配置无提示丢失 | app-config.json 文件损坏（如手动编辑产生非法 JSON） | 1. 关闭 DevKit 2. 编辑 %AppData%\DevKit\app-config.json，写入非法 JSON 内容 3. 重新启动 DevKit 并打开任一工具窗口 | 提示配置文件损坏，并引导用户处理 | ReadRoot 捕获异常后只 Console.WriteLine（WinExe 模式下控制台不可见），静默返回空 JObject，用户所有配置（IP、端口、扩展指令、JDK 路径等）全部恢复默认且毫无提示 | SettingsStore.cs:27-31，异常被完全吞掉；WinExe 模式下 Console 输出对用户不可见 | 记录到日志文件，或在界面层弹一次「配置文件读取失败，已恢复默认配置」的提示 | 已修复 | SettingsStore.cs:27-31 ReadRoot 捕获异常后仅 Console.WriteLine，WinExe 模式下控制台不可见，配置损坏时用户全部设置静默恢复默认且无任何提示。
NEW-01 | TCP 客户端 / WS 客户端 | 严重 | 窗口关闭时未停止循环发送定时器，关闭后 MessageBox 持续刷屏并阻塞 UI | 已在 TCP 客户端或 WS 客户端开启循环发送（间隔 100ms） | 1. 打开【Socket → TCP 客户端】并连接服务器 2. 输入发送内容，将间隔设为 100ms，开启循环发送 3. 在循环发送进行中直接关闭窗口 4. 观察窗口关闭后的程序行为 | 窗口关闭的同时停止循环发送定时器，不应再有任何弹窗与后台动作 | OnDialogClosed 已释放并置空 _transport，但未调用 StopLoopSending()；_loopSendCommandTimer 继续 Tick → SendLoopInputAsync → SendMessageAsync → QuickSendAsync，此时 _transport 为 null 走 MessageBox.Show("请先连接 TCP 服务器") 分支，弹窗按设定间隔持续刷屏且阻塞 UI 线程，程序实质卡死 | TcpClientViewModel.cs:741-748 与 WsClientViewModel.cs:690-697 的 OnDialogClosed 遗漏 StopLoopSending()；对比 TcpServerViewModel.cs:712、WsServerViewModel.cs:753、UdpServerViewModel.cs:748、UdpClientViewModel.cs:611 四个同族实现均已调用 | 两处 OnDialogClosed 补入 StopLoopSending()（并同步补 StopSessionTimer()，见 NEW-02） | 新增 | 回归阶段新发现
NEW-02 | TCP 客户端 / WS 客户端 | 一般 | 窗口关闭时未停止会话计时器，DispatcherTimer 泄漏且 ViewModel 无法回收 | 已连接服务器，会话计时器已启动 | 1. 连接 TCP 客户端并保持连接数秒（会话计时器每秒 Tick） 2. 关闭窗口 3. 观察内存与计时器状态 | 窗口关闭时会话计时器应停止并解除 Tick 订阅 | OnDialogClosed 未调用 StopSessionTimer()，_sessionTimer 仍以 1 秒间隔 Tick，持续更新 SessionDuration 并持有 ViewModel 引用，形成内存泄漏；StopSessionTimer 内部会将 _sessionTimer 置 null，遗漏后该字段亦无法释放 | TcpClientViewModel.cs:741-748 与 WsClientViewModel.cs:690-697 的 OnDialogClosed 遗漏 StopSessionTimer() | 两处 OnDialogClosed 补入 StopSessionTimer() | 新增 | 回归阶段新发现
NEW-03 | TCP / WS 客户端 + TCP 服务端 | 轻微 | 端口校验使用 NumberStyles.None，拒绝含空白或正号的合法端口输入，且各模块风格不统一 | 已打开 TCP 客户端 / WS 客户端 / TCP 服务端窗口 | 1. 在端口输入框粘贴带首尾空白的值（如 " 8080 "） 2. 或输入带正号的值（如 "+8080"） 3. 点击连接/开始监听 | 对空白与正号做容错处理，或至少给出与实际原因匹配的提示；各网络模块校验风格保持一致 | int.TryParse(RemotePort, NumberStyles.None, ...) 因 NumberStyles.None 不允许首尾空白与符号而解析失败，统一弹出「端口必须是 1 到 65535 之间的正整数」，用户难以判断真实原因；同项目的 UdpServerViewModel.cs:172 使用的是不带 NumberStyles 的 int.TryParse(LocalPort, out var port)，允许空白，风格不一致 | 提交 6d13546 引入 NumberStyles.None 约束过严，与项目内其它端口校验写法不统一 | 改用 int.TryParse(RemotePort, NumberStyles.Integer, ...) 或先 Trim() 再解析，并统一四个网络模块的校验写法与提示文案 | 新增 | 回归阶段新发现
NEW-04 | TCP / WS 客户端传输层 | 一般 | DisconnectAsync 等待 closedTcs 无超时与 CancellationToken，Closed 事件丢失时任务永久挂起 | 客户端已连接，随后主动关闭窗口 | 1. 连接 TCP 客户端 2. 关闭窗口触发 OnDialogClosed 中的 _ = _transport?.DisconnectAsync() 3. 观察闭包持有的 transport 实例是否被释放 | DisconnectAsync 应有超时或可取消机制，Closed 事件未触发时能正常返回并释放资源 | TcpClientTransport.cs:139-143 与 WsClientTransport.cs:203-206 在 await closedTcs.Task 处既无超时也无 CancellationToken；若 Closed 事件因异常未触发，该 Task 永久挂起。OnDialogClosed 用弃元 _ = 启动，虽不阻塞 UI，但挂起任务的闭包持续持有 transport 与其内部缓冲区，形成不可回收的对象滞留 | TcpClientTransport.cs:139-143、WsClientTransport.cs:203-206 缺少 WaitAsync 超时或 CancellationToken 保护 | 改为 await closedTcs.Task.WaitAsync(TimeSpan.FromSeconds(3)) 或传入 CancellationToken，超时后记录并继续释放 | 新增 | 回归阶段新发现
NEW-05 | TCP 客户端传输层 | 轻微 | 主动/被动断开仅依赖 Closing 事件标记 _activeClose，事件语义不明确时状态上报会失真 | 已连接 TCP 服务器，服务器侧主动关闭或网络异常断开 | 1. TCP 客户端连接服务器 2. 在服务器侧关闭连接或制造网络异常 3. 观察客户端状态提示 | 主动断开显示「已断开」，被动断开显示「连接异常」，两种状态可区分 | TcpClientTransport.cs:173 仅在 client.Closing 回调中置 _activeClose = true，:184 据此上报 Disconnected 或 Error。注释声称「Closing 仅在主动断开时触发」，但该语义依赖 TouchSocket 内部实现；若被动断开路径同样触发 Closing，则所有异常断开都会被误报为正常断开，客户端失去异常感知能力（WsClientTransport.cs:188 显式置位，行为不统一） | TcpClientTransport.cs:173/184 对 _activeClose 的判定过度依赖框架事件语义，缺少与 WsClientTransport 一致的显式标记 | 在 TcpClientTransport 中显式区分主动断开路径（DisconnectAsync 内主动置位），被动断开不置位，与 WsClientTransport 保持一致 | 新增 | 回归阶段新发现

## 用例回归记录
测试用例回归执行记录
用例编号 | 所属模块 | 用例标题 | 前置条件 | 预期结果 | 回归实际结果 | 回归结果 | 关联缺陷
TC-001 | ADB 工具 | 无设备时点击截图 | 未连接设备 | 弹出「请先刷新并连接设备」 | 点击截图正确弹出「请先刷新并连接设备」，不执行 adb 命令 | 通过 | BUG-001
TC-002 | ADB 工具 | 无设备时点击安装应用 | 未连接设备 | 提示先连接设备 | 点击安装应用正确提示先连接设备，不再弹出文件选择框 | 通过 | BUG-001
TC-003 | ADB 工具 | 第三方应用列表加载 | 已连接设备 | 正常列出包名 | 第三方应用包名正常列出，非冒号行被正确跳过 | 通过 | BUG-010
TC-004 | ADB 工具 | 设备详情（品牌/型号/电池） | 已连接设备 | 字段正确显示 | 正常显示 | 通过 | -
TC-005 | ADB 工具 | 应用导出到桌面 | 已连接设备 | 导出成功并提示路径 | 正常导出 | 通过 | -
TC-006 | ADB 工具 | 应用卸载 | 已连接设备 | 提示卸载成功并刷新列表 | 正常卸载 | 通过 | -
TC-007 | APK 工具 | SHA1 查询 | 已配置 jks/alias/密码 | 输出 SHA1 证书信息 | 正常输出 | 通过 | -
TC-008 | APK 工具 | 扫描以 20 开头的 APK 文件名 | 含 2024app_release.apk | 正常列出 | 2024app_release.apk 正常列出，扫描不再中断 | 通过 | BUG-008
TC-009 | APK 工具 | APK 关键字过滤 | 已扫描出多个 APK | 按名称/版本过滤 | 正常过滤 | 通过 | -
TC-010 | TCP 客户端 | 端口输入非数字 | 远程端口=abc | 友好提示不崩溃 | 端口输入 abc 弹出中文提示，程序不崩溃 | 通过 | BUG-002
TC-011 | TCP 客户端 | 正常连接与收发 | 服务端已监听 | 收发正常并统计 | 收发正常 | 通过 | -
TC-012 | TCP 客户端 | HEX/ASCII 模式切换与发送 | 已连接 | 按模式编码发送 | 编码正确 | 通过 | -
TC-013 | TCP 客户端 | 循环发送中断网 | 间隔 100ms 循环中 | 自动停止循环发送 | 循环发送中断网后 MessageBox 仍按间隔连续刷屏，无法自停 | 失败 | BUG-022
TC-014 | TCP 客户端 | 扩展指令增删改与持久化 | 已配置指令 | 重启后指令保留 | 扩展指令增删改均即时落盘，重启后指令完整恢复 | 通过 | BUG-007
TC-015 | TCP 客户端 | 脚本顺序执行 | 已配置多条指令 | 按顺序定时发送 | 顺序与间隔正确 | 通过 | -
TC-016 | TCP 服务端 | 端口输入非数字 | 监听端口=abc | 友好中文提示 | 监听端口输入 abc 弹出「端口必须是 1 到 65535 之间的正整数」 | 通过 | BUG-004
TC-017 | TCP 服务端 | 多客户端连接与群发 | 多个客户端已连接 | 群发全部在线客户端 | 群发成功 | 通过 | -
TC-018 | TCP 服务端 | 断开全部客户端 | 多客户端在线 | 全部断开且有反馈 | 断开全部客户端无完成提示，异常时静默失败 | 失败 | BUG-020
TC-019 | TCP 服务端 | 未读消息角标统计 | 客户端持续发消息 | 角标数量正确 | 统计正确 | 通过 | -
TC-020 | UDP 客户端 | 应用对端（IPv4） | 对端 127.0.0.1:5000 | 状态变「对端已指定」 | 正常就绪 | 通过 | -
TC-021 | UDP 客户端 | 输入域名作为对端 | 对端=localhost | 明确提示不支持域名 | 弹出提示 | 通过 | -
TC-022 | UDP 客户端 | IPv4 切 IPv6 跨族切换 | 先 IPv4 后改 IPv6 | 自动重建 transport | 自动重建成功 | 通过 | -
TC-023 | UDP 服务端 | 空闲超时静默判定 | 已设空闲超时 | 超时后转「静默」 | 空闲超时单位「s」已在界面标注，静默判定与用户预期一致 | 通过 | BUG-012
TC-024 | UDP 服务端 | 广播全部活跃客户端 | 多个活跃来源 | 广播发送成功 | 正常发送 | 通过 | -
TC-025 | UDP 服务端 | 非法 IP 来源发送 | 来源 IP 异常 | 跳过并提示 | 非法 IP 来源仍导致整批发送失败 | 失败 | BUG-013
TC-026 | WS 客户端 | 端口输入非数字 | 远程端口=abc | 友好提示不崩溃 | 端口输入 abc 弹出中文提示，程序不崩溃 | 通过 | BUG-003
TC-027 | WS 客户端 | 脚本执行中关闭窗口 | 脚本运行中 | 释放连接与定时器 | 连接与脚本定时器已释放，但循环发送定时器未停，关闭后仍弹窗刷屏 | 失败 | BUG-006 / NEW-01
TC-028 | WS 服务端 | 同 IP 多客户端并发连接 | 多客户端连接 | 各自独立显示 | 会话键冲突可能覆盖 | 风险 | BUG-021
TC-029 | WS 服务端 | 文本帧/二进制帧收发 | 已连接客户端 | 按 ASCII/HEX 选择帧类型 | 帧类型正确 | 通过 | -
TC-030 | WS 服务端 | 复制 WS URL | 已设置路径 | 复制 ws://ip:port/path | URL 正确 | 通过 | -
TC-031 | 串口通信 | 打开串口通信窗口 | 无 | 提供串口配置与收发 | 串口通信窗口仍为全空白 | 失败 | BUG-005
TC-032 | 颜色处理 | HEX/ARGB 互转 | 输入 6/8 位色值 | 数值正确换算 | 换算正确 | 通过 | -
TC-033 | 颜色处理 | 随机颜色与最近使用去重 | 多次点击色块 | 不出现重复项 | 同一颜色以 ff0000 与 #FF0000 两种格式重复入库 | 失败 | BUG-017
TC-034 | 网络配置 | 网卡信息展示 | 已连接网络 | IP/掩码/网关/MAC 正确 | 展示正确 | 通过 | -
TC-035 | 网络配置 | 命令选中即执行 | 单击 ipconfig | 需点击执行才运行 | 选中即执行为有意设计，回归确认符合预期 | 不适用 | BUG-016
TC-036 | 网络配置 | ping -t 循环与停止 | 已执行 ping -t | 可正常停止且杀进程树 | 可正常停止 | 通过 | -
TC-037 | JNI 逆向 | 选择 NDK 后版本刷新 | 已选择 NDK 路径 | 版本号立即更新 | 选择 NDK 后版本区仍显示未知版本 | 失败 | BUG-024
TC-038 | JNI 逆向 | 地址反查 | 已选 so 与 NDK | 输出函数名与行号 | 正常输出 | 通过 | -
TC-039 | 截屏管理 | 扫描设备截屏 | 设备有截屏 | 列出截屏并加载缩略图 | 正常列出 | 通过 | -
TC-040 | 截屏管理 | 导出截屏到本地 | 已选择截屏 | 导出成功并统计 | 导出成功/失败张数统计与实际落盘文件一致 | 通过 | BUG-015
TC-041 | 截屏管理 | 删除设备截屏 | 已选择截屏 | 二次确认后删除 | 正常删除 | 通过 | -
TC-042 | Logcat | 默认日志级别过滤 | 打开 Logcat | 默认显示多级别日志 | 默认仅 D 级别为有意设计，级别芯片可随时切换 | 不适用 | BUG-018
TC-043 | Logcat | 关键字过滤与暂停 | 持续输出日志 | 过滤生效、可暂停 | 功能正常 | 通过 | -
TC-044 | 配置持久化 | 配置文件损坏后启动 | 非法 JSON | 提示配置损坏 | 配置损坏时仍静默恢复默认，无任何提示 | 失败 | BUG-025
TC-045 | 主界面 | SFTP 菜单点击 | 无 | 打开窗口或提示开发中 | SFTP 菜单项点击仍无任何响应 | 失败 | BUG-019
TC-046 | WS 服务端 | 长时间发送大包内存观察 | 循环发送 10ms | 内存稳定 | 帧对象未释放累积 | 风险 | BUG-023
TC-047 | TCP/WS 客户端 | 窗口关闭时循环发送定时器 | 循环发送进行中关闭窗口 | 定时器停止、无弹窗 | 窗口关闭后循环发送定时器仍在运行并持续弹窗 | 失败 | NEW-01
TC-048 | TCP/WS 客户端 | 窗口关闭时会话计时器 | 已连接并保持数秒后关闭 | 计时器停止、对象可回收 | 窗口关闭后会话计时器未停止，ViewModel 持续被引用 | 失败 | NEW-02
TC-049 | TCP/WS 客户端 | 端口输入带空白或正号 | 端口= 8080 或 +8080 | 容错处理或提示准确 | 端口输入带首尾空白时被拒绝，提示与真实原因不符 | 失败 | NEW-03
TC-050 | TCP/WS 传输层 | 主动断开等待 Closed 事件 | 关闭窗口触发断开 | 断开任务在超时内返回 | Closed 事件丢失时 DisconnectAsync 任务挂起，对象滞留待验证 | 风险 | NEW-04
TC-051 | TCP 客户端传输层 | 被动断开状态上报 | 服务器侧关闭连接 | 异常断开报 Error | 被动断开是否误报为正常断开，取决于 TouchSocket Closing 事件语义 | 风险 | NEW-05
用例统计 | 用例总数 | 51
| 通过 | 33
| 失败 | 12
| 风险 | 4
| 不适用 | 2
| 通过率 | 72.55%