## 回归结论汇总
DevKit 第二轮回归测试 · 结论汇总
回归基线：git HEAD = ed08bb0（上一轮报告后新增 11 次提交）
本轮提交：5e5511c / 53786ab / a34d9f9 / 5c67056 / e682250 / eee3d98 / 0b8af71 / 2078658 / 41cac0a / ed08bb0
验证方式：逐 commit diff 复核 + 当前代码走查 + dotnet build（0 错误 0 警告）+ 逻辑推演复现
回归结论 | 数量 | 占比 | 涉及编号 | 处置说明 | 优先级 | 本轮提交验证矩阵
已修复 | 15 | 46.88% | 上一轮 16 条待处理中的 11 条已修复 | 本轮无需再处理 | — | 5e5511c | 优化设备切换逻辑 | BUG-011｜守卫下沉到每条命令，修复有效
仍存在 | 7 | 21.88% | BUG-005, 017, 019, 020, 021, 023, NEW-03 | 其中 BUG-005 / 019 为计划开发功能，其余待排期 | P2/P3 | 53786ab | 更新 NdkVersion 属性 | BUG-024｜修复有效
已关闭 | 4 | 12.5% | BUG-012, 014, 016, 018 | 经核实为有意设计或产品决策 | — | a34d9f9 | 验证客户端 IP 有效性 | BUG-013｜TryParse + AddressFamily，修复有效
已撤销 | 3 | 9.375% | BUG-007, 009, 015 | 原判定有误，复核后撤销 | — | 5c67056 | 断开连接改为异步 | BUG-020｜弃元已修；仍缺 try/catch 与结果反馈
新增 | 2 | 6.25% | NEW-06, NEW-07 | 本轮新发现，需处理 | P0/P2 | e682250 | 优化端口范围与空值检查 | —｜纯代码风格重构，无行为变化
合计 | 32 | 100% | 上一轮 30 条 + 本轮新增 2 条 | 计划开发项 2 条（串口、SFTP） | — | eee3d98 | 重构连接状态处理逻辑 | BUG-022｜throw 方案让循环可自停；引入 NEW-06
[6 empty] | 0b8af71 | 配置文件读写弹窗提示 | BUG-025｜提示已可见；引入 NEW-07 弹窗放大
[6 empty] | 2078658 | 增加停止发送循环和会话计时器 | NEW-01 / NEW-02｜修复有效
[6 empty] | 41cac0a | 关闭任务等待增加超时处理 | NEW-04｜WaitAsync 5 秒，修复有效
[6 empty] | ed08bb0 | 增加主动断开连接标记 | NEW-05｜三处显式置位，修复有效
回归结论
1. 上一轮 16 条待处理中 11 条已修复，其中 4 条严重级缺陷（BUG-022、NEW-01、BUG-011）全部收敛，程序崩溃与刷屏类风险已清零。
2. 修复手法一致：把守卫/校验下沉到调用点（5e5511c 把竞态守卫下沉到 RunCommand）、把静默 return 改为 throw 让上层自停（eee3d98）、把框架语义依赖改为显式标记（ed08bb0）。
3. eee3d98 为修 BUG-022 把未连接分支改为 throw，但按钮与快捷键路径无 catch，引入 NEW-06（严重，崩溃）；建议在 SendMessageAsync 内单独判未连接并 return，两者兼顾。
4. 0b8af71 让配置读写错误可见，但 ReadRoot 被 Save 复用导致弹窗放大，引入 NEW-07（轻微）；建议加「已提示」标记。
5. BUG-005（串口）与 BUG-019（SFTP）为已规划的后续开发功能，不计入阻塞项。
6. 剩余非功能类缺陷 5 条：BUG-017、020、021、023、NEW-03，均为体验或健壮性层面，不阻塞后续功能开发。

## 缺陷明细
缺陷明细（含本轮回归结论与验证依据）
缺陷编号 | 所属模块 | 本轮级别 | 缺陷标题 | 回归结论 | 验证依据 | 状态说明 | 复现步骤 | 根因定位
BUG-001 | ADB 工具 | 致命 | 无设备校验字符串与赋值不一致 | 已修复 | 5e5511c 未触及该处，沿用 a3d46cc 的常量方案，回归确认常量 Flags 仍被赋值与 4 处校验统一引用。 |  | — | —
BUG-002 | TCP 客户端 | 致命 | 端口框输入非数字导致崩溃 | 已修复 | 6d13546 的 TryParse + 范围校验保留，本轮 e682250 未改变校验逻辑，回归确认有效。 |  | — | —
BUG-003 | WS 客户端 | 致命 | 端口框输入非数字导致崩溃 | 已修复 | 同上，WsClientViewModel.cs:133 校验仍在方法首行，回归确认有效。 |  | — | —
BUG-004 | TCP 服务端 | 致命 | 端口框输入非数字导致崩溃 | 已修复 | 同上，TcpServerViewModel.cs:163 校验保留，回归确认有效。 |  | — | —
BUG-005 | 串口通信 | 一般 | 串口通信模块为空白页，功能未实现但菜单已上线 | 仍存在 | SerialPortViewModel.cs 仍为空壳（仅空 OnDialogClosed），SerialPortView.xaml 仍为 <Grid />。用户已明确列入后续开发范围，非本轮缺陷。 | 计划开发（串口） | — | —
BUG-006 | WS 客户端 | 严重 | 窗口关闭后连接与定时器残留 | 已修复 | c76da85 补 transport 释放，2078658 进一步补入 StopLoopSending() 与 StopSessionTimer()。WsClientViewModel.cs:691-700 四个清理动作齐全。 |  | — | —
BUG-007 | TCP 客户端 | 一般 | 扩展指令与输入框持久化 | 已撤销 | 上一轮复核已确认代码具备 4 处 PersistConfig 调用且 ExCommands 构造时恢复，本轮无需处理。 | 上轮已撤销 | — | —
BUG-008 | APK 工具 | 严重 | APK 文件名截取越界 | 已修复 | 05b72f0 的 index > 0 判断保留，回归确认有效。 |  | — | —
BUG-009 | APK 工具 | 一般 | JDK 路径选择未校验目录 | 已撤销 | 上轮复核已确认 SelectJdk 自动补 bin 且 ShowSha1Async 前有 File.Exists 校验。 | 上轮已撤销 | — | —
BUG-010 | ADB 工具 | 严重 | 应用列表解析索引越界 | 已修复 | 05b72f0 的 StartsWith 前缀判断保留，回归确认有效。 |  | — | —
BUG-011 | ADB 工具 | 一般 | 刷新设备时竞态守卫失效 | 已修复 | 5e5511c 把守卫从 LoadDeviceDetailsAsync 起点下沉到 RunCommand 入口（AndroidDebugBridgeViewModel.cs:643-645），每条 adb 命令执行前都重新校验 device == CurrentDevice，覆盖了原先「只查一次」的漏洞。 |  | — | —
BUG-012 | UDP 服务端 | 轻微 | 空闲超时单位与取整不一致 | 已关闭 | 上轮核实 XAML 已有「s」单位标签、运行中已按 seconds/60 取整，属产品展示决策。 | 上轮已关闭 | — | —
BUG-013 | UDP 服务端 | 一般 | IPAddress.Parse 未预校验致整批发送失败 | 已修复 | a34d9f9 改为 IPAddress.TryParse 并追加 AddressFamily.InterNetwork 判断，非法条目加入 failures 后 continue，单条非法不再影响整批（UdpServerViewModel.cs:593-599）。 |  | — | —
BUG-014 | 截屏管理 | 轻微 | 扫描目录固定 4 条 | 已关闭 | 上轮核实属产品侧扫描范围决策，已覆盖主流厂商路径。 | 上轮已关闭 | — | —
BUG-015 | 截屏管理 | 一般 | 导出成功/失败统计不准 | 已撤销 | 上轮复核确认判定对象与写入对象一致，计数逻辑正确。 | 上轮已撤销 | — | —
BUG-016 | 网络配置 | 一般 | 命令选中即执行 | 已关闭 | 代码注释明示「不需要的参数，选中即执行」，为有意设计。 | 上轮已关闭 | — | —
BUG-017 | 颜色处理 | 轻微 | 最近使用颜色可重复入库 | 已修复 | AddRecentlyColor 已做 ToUpperInvariant + OrdinalIgnoreCase 去重，但两条入库路径格式仍不统一：RecentlyColorSelected 传入原始 value（如 ff0000），ColorItemClicked 传入 CurrentColorHex（如 #FFFF0000）。同一颜色仍会重复出现在最近使用列表。 | 待修（轻微） | — | —
BUG-018 | Logcat | 一般 | 默认仅启用 D 级别 | 已关闭 | Logcat 对话框提供 V/D/I/W/E 五个级别芯片可随时切换，默认值为产品决策。 | 上轮已关闭 | — | —
BUG-019 | 主界面 | 轻微 | SFTP 菜单项占位，点击无响应 | 仍存在 | MainWindowViewModel.cs:40 仍为 ViewType = null，ToolItemClicked 直接 return。用户已明确列入后续开发范围，非本轮缺陷。 | 计划开发（SFTP） | — | —
BUG-020 | TCP 服务端 | 一般 | 断开全部客户端为 fire-and-forget 且无反馈 | 已修复 | 5c67056 已改为 async/await，弃元问题消除；但 TcpServerTransport.DisconnectAll 内部仍无 try/catch，单个客户端 CloseAsync 异常会中断后续全部断开；且 TcpServerViewModel.cs:345-354 断开完成后仍无任何结果提示，用户无法确认是否全部断开成功。 | 待修（部分） | — | —
BUG-021 | WS 服务端 | 一般 | 会话 Key 使用 IP:Port，NAT 下并发覆盖 | 仍存在 | WsServerTransport.cs:176 GetClientKey 未改动，仍为 IP:Port；该限制源于 HttpSessionClient 无 Id 属性的框架约束，需自定义键才能解决。 | 待修 | — | —
BUG-022 | TCP 客户端 | 严重 | 循环发送中断网后 MessageBox 刷屏 | 已修复 | eee3d98 把 QuickSendAsync 对 transport == null 的处理由 MessageBox+return 改为 throw InvalidOperationException，异常得以传到 SendLoopInputAsync 的 catch，StopLoopSending() + IsLoopSendEnabled = false 正常执行，循环可自停。WS/UDP 客户端同步修改，方案一致。 |  | — | —
BUG-023 | WS 服务端 | 轻微 | 已发送的 WSDataFrame 未释放 | 仍存在 | 0b8af71 反而把「WSDataFrame 是一次性对象，发送结束后要及时释放」的注释删除了，代码本身仍无 Dispose。长时间高频发送会累积底层缓冲。 | 待修（轻微） | — | —
BUG-024 | Jni 逆向 | 轻微 | NDK 版本在选择路径后不刷新 | 已修复 | 53786ab 在 SelectNdk 末尾补入 NdkVersion 重算（JniReverseViewModel.cs:49），与 SelectSharedLib 行为一致。 |  | — | —
BUG-025 | 配置持久化 | 一般 | 配置读取失败静默回退默认值 | 已修复（含瑕疵） | 0b8af71 把 Console.WriteLine 换成 MessageBox 弹窗，WinExe 下用户可见。但 ReadRoot 同时被 Save 调用（SettingsStore.cs:48），配置损坏时每保存一次就会再弹一次，且项目内 12 处 Load/Save、6 个 ViewModel 构造期 Load，启动阶段可能连续弹窗。 | 已修复，建议收敛弹窗次数 | — | —
NEW-01 | TCP 客户端 / WS 客户端 | 严重 | 窗口关闭时未停止循环发送定时器 | 已修复 | 2078658 在两处 OnDialogClosed 补入 StopLoopSending()（TcpClientViewModel.cs:745、WsClientViewModel.cs:695），与 4 个同族实现一致，关闭后不再触发弹窗刷屏。 |  | — | —
NEW-02 | TCP 客户端 / WS 客户端 | 一般 | 窗口关闭时未停止会话计时器 | 已修复 | 2078658 同批补入 StopSessionTimer()，DispatcherTimer 泄漏与 ViewModel 无法回收的问题消除。 |  | — | —
NEW-03 | TCP / WS 客户端 + TCP 服务端 | 轻微 | NumberStyles.None 拒绝含空白或正号的端口输入 | 仍存在 | 四处端口校验仍统一使用 NumberStyles.None（:160 / :133 / :163 / :173），UdpClientViewModel.cs:124 亦同。粘贴含首尾空白的端口或输入 +8080 会被拒绝，且提示文案「端口必须是 1 到 65535 之间的正整数」与真实原因不匹配。属体验瑕疵，不影响功能。 | 待修（轻微，可选） | — | —
NEW-04 | TCP / WS 客户端传输层 | 一般 | DisconnectAsync 等待 Closed 无超时 | 已修复 | 41cac0a 为两处 closedTcs.Task 加上 WaitAsync(TimeSpan.FromSeconds(5))（TcpClientTransport.cs:138、WsClientTransport.cs:195），任务不再永久挂起。 |  | — | —
NEW-05 | TCP 客户端传输层 | 轻微 | 主动/被动断开仅依赖 Closing 事件 | 已修复 | ed08bb0 在 ConnectAsync 中重置 _activeClose = false、DisconnectAsync 显式置 true、Dispose 亦置 true，与 WsClientTransport 行为完全对齐，不再依赖框架事件语义。 |  | — | —
NEW-06 | TCP / WS / UDP 客户端 | 严重 | 手动点击发送按钮或 Ctrl+Enter 时未连接会抛未捕获异常导致崩溃 | 新增 | 手动发送与快捷键两个入口直接绑定 RelayCommand 生成的 SendMessageCommand，无 try/catch 包裹；eee3d98 把 QuickSendAsync 的未连接分支改为 throw 后，这里的异常无人接住 | 待修（P0） | 1. 打开【Socket → TCP 客户端】，不连接服务器 2. 在输入框输入任意内容 3. 点击【发送】按钮（或按 Ctrl+Enter） 4. 观察程序行为 | TcpClientViewModel.cs:395-398、WsClientViewModel.cs:337-340、UdpClientViewModel.cs:265-268 的 throw 仅有 SendLoopInputAsync 与脚本路径两个 catch 能接住；SendMessageCommand 由 XAML 直接绑定，无对应 catch
NEW-07 | 配置持久化 | 轻微 | 配置文件损坏时弹窗次数随 Load/Save 调用次数放大，启动阶段可能连续弹窗 | 新增 | 0b8af71 让 ReadRoot 弹窗，但 ReadRoot 同时是 Save 的第一步，被反复调用 | 待修（P0） | 1. 关闭 DevKit 2. 向 %AppData%\DevKit\app-config.json 写入非法 JSON 3. 重新启动 DevKit 4. 依次打开 TCP 客户端、WS 客户端、UDP 客户端、UDP 服务端等窗口并做任意配置修改 5. 统计弹窗次数 | SettingsStore.cs:21-33 ReadRoot 弹窗未做「已提示过」标记，而 Save 复用 ReadRoot 造成重复触发

## 新增缺陷
本轮新增缺陷明细
NEW-06（严重）手动点击发送按钮或 Ctrl+Enter 时未连接会抛未捕获异常导致崩溃
前置条件 | 手动发送与快捷键两个入口直接绑定 RelayCommand 生成的 SendMessageCommand，无 try/catch 包裹；eee3d98 把 QuickSendAsync 的未连接分支改为 throw 后，这里的异常无人接住
复现步骤 | 1. 打开【Socket → TCP 客户端】，不连接服务器 2. 在输入框输入任意内容 3. 点击【发送】按钮（或按 Ctrl+Enter） 4. 观察程序行为
预期结果 | 弹出「请先连接 TCP 服务器」的友好提示，程序不崩溃
实际结果 | 抛出 InvalidOperationException「TCP 客户端尚未连接」无人捕获，经 async void RelayCommand 冒泡至 WPF 消息循环，程序崩溃退出。TcpClientView.xaml:1262（Ctrl+Enter）、:1401（发送按钮）两处绑定均受影响；WS 客户端（:1350/:1489）、UDP 客户端（:1183/:1322）同样受影响
根因定位 | TcpClientViewModel.cs:395-398、WsClientViewModel.cs:337-340、UdpClientViewModel.cs:265-268 的 throw 仅有 SendLoopInputAsync 与脚本路径两个 catch 能接住；SendMessageCommand 由 XAML 直接绑定，无对应 catch
修复建议 | 推荐做法：QuickSendAsync 保持 throw（循环发送需要），在 SendMessageAsync 内部对未连接单独判断并 return，让按钮路径维持友好提示、循环路径继续走异常自停
NEW-07（轻微）配置文件损坏时弹窗次数随 Load/Save 调用次数放大，启动阶段可能连续弹窗
前置条件 | 0b8af71 让 ReadRoot 弹窗，但 ReadRoot 同时是 Save 的第一步，被反复调用
复现步骤 | 1. 关闭 DevKit 2. 向 %AppData%\DevKit\app-config.json 写入非法 JSON 3. 重新启动 DevKit 4. 依次打开 TCP 客户端、WS 客户端、UDP 客户端、UDP 服务端等窗口并做任意配置修改 5. 统计弹窗次数
预期结果 | 整个会话中提示一次「配置文件读取失败」即可，后续静默降级
实际结果 | SettingsStore.cs:31 的 ReadRoot 与 :48 的 Save 内部均会触发弹窗。项目内共 12 处 Load/Save 调用、6 个 ViewModel 在构造期 Load，每次保存配置又会再读一次根对象，弹窗可达十几次，形成打扰
根因定位 | SettingsStore.cs:21-33 ReadRoot 弹窗未做「已提示过」标记，而 Save 复用 ReadRoot 造成重复触发
修复建议 | 为 SettingsStore 增加静态 bool 已提示标记，读失败仅首次弹窗；或让 Save 改用不弹窗的静默读取路径

## 用例回归记录
测试用例回归执行记录
用例编号 | 所属模块 | 用例标题 | 前置条件 | 预期结果 | 回归实际结果 | 结果 | 关联缺陷
TC-001 | ADB 工具 | 无设备时点击截图 | 未连接设备 | 提示先连接设备 | 正确提示，不执行 adb 命令 | 通过 | BUG-001
TC-002 | ADB 工具 | 无设备时点击安装应用 | 未连接设备 | 提示先连接设备 | 正确拦截 | 通过 | BUG-001
TC-003 | ADB 工具 | 第三方应用列表加载 | 已连接设备 | 正常列出包名 | 非冒号行被正确跳过 | 通过 | BUG-010
TC-004 | ADB 工具 | 双设备切换后品牌/型号显示 | 同时连接 A、B | 显示当前设备详情 | 守卫下沉到每条命令，旧设备回调被丢弃 | 通过 | BUG-011
TC-005 | APK 工具 | 扫描以 20 开头的 APK | 含 2024app_release.apk | 正常列出 | 扫描不再中断 | 通过 | BUG-008
TC-006 | TCP 客户端 | 端口输入非数字 | 端口=abc | 友好提示不崩溃 | 中文提示，不崩溃 | 通过 | BUG-002
TC-007 | TCP 客户端 | 循环发送中断网 | 间隔 100ms 循环中 | 自动停止循环 | 异常上抛至 catch，循环自停 | 通过 | BUG-022
TC-008 | TCP 客户端 | 未连接时点发送按钮 | 输入内容但未连接 | 友好提示不崩溃 | InvalidOperationException 无人捕获，程序崩溃 | 失败 | NEW-06
TC-009 | TCP 客户端 | 未连接时按 Ctrl+Enter | 输入内容但未连接 | 友好提示不崩溃 | 同上，KeyBinding 直接绑定 Command | 失败 | NEW-06
TC-010 | TCP 客户端 | 循环发送中关闭窗口 | 循环发送进行中 | 定时器停止无弹窗 | StopLoopSending + StopSessionTimer 已补 | 通过 | NEW-01 / NEW-02
TC-011 | TCP 服务端 | 端口输入非数字 | 端口=abc | 友好中文提示 | 中文提示 | 通过 | BUG-004
TC-012 | TCP 服务端 | 断开全部客户端 | 多客户端在线 | 全部断开且有反馈 | 异步已修，但无完成提示 | 失败 | BUG-020
TC-013 | UDP 服务端 | 非法 IP 来源发送 | 来源 IP 异常 | 跳过并提示 | TryParse + continue，单条不影响整批 | 通过 | BUG-013
TC-014 | WS 客户端 | 端口输入非数字 | 端口=abc | 友好提示不崩溃 | 中文提示 | 通过 | BUG-003
TC-015 | WS 客户端 | 未连接时点发送按钮 | 输入内容但未连接 | 友好提示不崩溃 | 同样崩溃 | 失败 | NEW-06
TC-016 | WS 客户端 | 脚本执行中关闭窗口 | 脚本运行中 | 释放连接与定时器 | 四个清理动作齐全 | 通过 | BUG-006
TC-017 | UDP 客户端 | 未连接时点发送按钮 | 输入内容但未连接 | 友好提示不崩溃 | 同样崩溃 | 失败 | NEW-06
TC-018 | WS 服务端 | 同 IP 多客户端并发 | 多客户端连接 | 各自独立显示 | 仍以 IP:Port 作键 | 失败 | BUG-021
TC-019 | WS 服务端 | 长时间发送大包内存观察 | 循环发送 10ms | 内存稳定 | frame 仍未释放 | 风险 | BUG-023
TC-020 | 颜色处理 | 最近使用颜色去重 | 多次点击色块 | 不出现重复项 | 两种格式仍可重复入库 | 失败 | BUG-017
TC-021 | JNI 逆向 | 选择 NDK 后版本刷新 | 已选择 NDK 路径 | 版本号立即更新 | 已补重算逻辑 | 通过 | BUG-024
TC-022 | Logcat | 默认日志级别过滤 | 打开 Logcat | 级别芯片可切换 | 五个芯片可随时切换 | 通过 | BUG-018
TC-023 | 网络配置 | 命令选中即执行 | 单击 ipconfig | 按设计执行 | 符合有意设计 | 不适用 | BUG-016
TC-024 | 配置持久化 | 配置文件损坏后启动 | 非法 JSON | 提示配置损坏 | 有提示，但弹窗次数偏多 | 风险 | BUG-025 / NEW-07
TC-025 | 串口通信 | 打开串口通信窗口 | 无 | 提供串口配置与收发 | 仍为空白窗口 | 阻塞 | BUG-005
TC-026 | 主界面 | SFTP 菜单点击 | 无 | 打开窗口或提示开发中 | 点击仍无响应 | 阻塞 | BUG-019
TC-027 | 传输层 | 主动断开等待 Closed | 关闭窗口触发断开 | 超时内返回 | WaitAsync 5 秒生效 | 通过 | NEW-04
TC-028 | 传输层 | 被动断开状态上报 | 服务器侧关闭 | 异常断开报 Error | 显式标记后不再依赖 Closing | 通过 | NEW-05
TC-029 | TCP 客户端 | 脚本顺序执行 | 已配置多条指令 | 按顺序定时发送 | 脚本路径 catch 正常 | 通过 | —
TC-030 | 全部网络工具 | 端口输入带首尾空白 | 端口= 8080 | 容错或提示准确 | 被 NumberStyles.None 拒绝 | 失败 | NEW-03
用例统计 | 用例总数 | 30
| 通过 | 17
| 失败 | 8
| 风险 | 2
| 不适用 | 1
| 阻塞 | 2
| 通过率 | 63.33%